## Slide 1: PRODEV
PROGRAMOVÁNÍ PROJEKTU ii
Datum: 6. DUBNA 2011
Project management for community development workers
Číslo projektu: 2009-1-FR1-LEO05-07400

## Slide 2: MATICE LOGICKÉHO RÁMCE
Logický rámec je nástroj, který primárně slouží k definování rozvojových projektů
Většina investorů vyžaduje, aby byla při přípravě žádosti o financování využita matice logického rámce
Logický rámec prezentuje projektové a programové cíle systematickým a logickým způsobem:
  Zvolený formát by měl odpovídat vztahům mezi cíli na různých úrovních
  Zvolený formát by měl ukazovat, jak ověřit naplněnost cílů a definovat předpoklady, které by mohly mít vliv na úspěch programu nebo projektu

## Slide 3: PROČ VYUŽÍVAT LOGICKÝ RÁMEC
Je možno připravit projektovou žádost bez využití matice logického rámce?
  Předchozí zkušenost s řízením projektů
  Jasná představa o kompozici projektu, cílech, výstupech, dopadech a možných rizicích
Proč využívat logický rámec?
  Usnadňuje dialog mezi (klíčovými) zájmovými skupinami
  Poskytuje jasný a přesný přehled všech projektových částí
  Pomáhá zajistit logickou návaznost
  Může být použit při nastavování evaluačního systému

## Slide 4: SLABÉ STRÁNKY LOGICKÉHO RÁMCE
I přístup využívající logický rámec v projektovém řízení má své slabé stránky:
Není uživatelsky přístupný všem zapojeným (klíčovým) zájmovým skupinám
Poměrně složitý pro použití
Rigidní nástroj, který ne vždy zohledňuje situaci komplexně
Logický rámec nezohledňuje časová omezení

## Slide 6
Logický rámec může být strukturován i jako strom řešení.

## Slide 7: FORMULACE CÍLŮ
Celkové cíle popisují společenský přínos projektu, včetně dlouhodobého prospěchu pro konečné příjemce, ale i dopady, které lze rovněž očekávat v jiných skupinách.
Záměr projektu je cíl, který je třeba splnit jako výsledek realizace projektu. Měl by řešit základní problém a měl by být definován jako užitek pro cílovou skupinu. V rámci jednoho projektu by měl existovat pouze jeden specifický záměr.

## Slide 8: CHARAKTERISTIKA CÍLŮ
SMART analýza napomáhá vytvořit ideální charakteristiku cílů tak, aby byly dosažitelné při samotné implementaci projektu:
  S - specifické: pochopitelné, konkrétní
  M - měřitelné: kvantifikovatelné (z hlediska kvantity nebo kvality)
  A - akceptovatelné: dosažitelné
  R - realistické
  T – časově vymezené

## Slide 9: DEFINICE VÝSLEDKŮ
Aktivity implementované v rámci projektu musí přinášet výsledky, které napomáhají k dosažení konkrétního záměru
Tyto činnosti jsou prováděny:
  dle předem stanoveného pořadí
  na základě časového harmonogramu
  za pomoci zdrojů
Výsledky lze považovat za dílčí cíle v rámci projektového záměru, nesmí však být zaměňovány s indikátory.

## Slide 10: DEFINICE AKTIVIT
Proces definice aktivit se v projektové fázi několikrát opakuje
První seznam aktivit je založen na výsledcích, kterých by měl projekt dosáhnout
Aktivity by měly být definovány na 3 úrovních:
  Produkty
  Proces implementace
  Operativní procesy, které by měly být zavedeny po ukončení projektu (= udržitelnost)

## Slide 11: DEFINICE NÁKLADŮ A PROSTŘEDKŮ
Náklady a prostředky můžou být definovány buďto:
  V průběhu přípravy projektového rozpočtu
  Po dokončení přípravy projektového rozpočtu
Pro definici nákladů a prostředků mohou být využity různé nástroje
Při definici nákladů a prostředků je potřeba vycházet z reálných údajů

## Slide 12: PŘEDPOKLADY PRO IMPLEMENTACI PROJEKTU
Jako doplněk Studie proveditelnosti je potřeba definovat také externí rizika a omezení, jelikož tyto:
  Mohou bránit v implementaci projektu
  Mohou omezovat implementaci projektu
Rizika tedy představují předpoklady pro implementaci projektu
Rizika jsou identifikována ve čtyřech částech logického rámce

## Slide 13: FORMULACE PŘEDPOKLADŮ
Projekt je vystaven mnoha rizikům:
  Rizika kritická pro úspěch projektu
  Rizika méně důležitá pro úspěch projektu
U externích podmínek by mělo být zejména analyzováno:
  Pravděpodobnost, že se naplní
  Důležitost, jakou mají pro projekt
Jakmile jsou předpoklady formulovány, měly by být převedeny na vyjádření stavu, kterého by mělo být dosaženo

## Slide 14: INDIKÁTORY A ZDROJE INFORMACÍ
Objektivně ověřitelné indikátory:
  Popisují cíle projektu
  Z pohledu kvantity, kvality, cílové skupiny, času a místa
Indikátory se používají ke sběru informací o určité situaci:
  Mohou být použity k měření progresu daného procesu
  Mohou být porovnávány se standardy nebo výchozí situací

## Slide 15: CHARAKTERISTIKA INDIKÁTORŮ
Indikátory by měly být přizpůsobeny specifickým podmínkám projektu a reflektovat:
  Technické parametry
  Ekonomické parametry
  Sociální parametry
  Organizační parametry
  Pedagogické parametry
Zdroje ověření se odvolávají na původ informací a podobu, v jaké jsou tyto přístupné

## Slide 16
DĚKUJI ZA POZORNOST 