## Slide 1: PRODEV
OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU i
Datum: 20. dubna 2011
Project management for community development workers
Číslo projektu: 2009-1-FR1-LEO05-07400

## Slide 2: OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ
NÁVRHY
AKČNÍ PLÁN
HARMONOGRAM REALIZACE
PLÁN ZDROJŮ
ROZPOČTOVÁNÍ

## Slide 3: NÁVRHY – ÚČASTNÍCI V PROJEKTU
Existují 3 základní typy projektových funkcí:
Strategické: provádění strategického řízení a dohledu
Operativní: koncepce a koordinace
Realizační: různé činnosti
3 základní typy účastníků
Vedoucí projektu: mají na starosti projekt jako celek
Projektoví manažeři: jsou zodpovědní za realizaci projektu
Operátoři a poskytovatelé služeb: provádějí jednotlivé činnosti
Je možnost kombinovat a vytvářet tak různé varianty.

## Slide 4: BUDOVÁNÍ PARTNERSTVÍ
Institucionální úroveň
Vedení projektu – funkce vedoucího bude záležet na zvolené strategii financování, na míře zapojení donora a úloze státu v zemi, kde se bude intervence konat (místní a centrální vládní instituce).
Řízení projektu – funkce vedoucího bude záležet na strategii držitele projektu (přeje si organizace upřednostnit autonomii a budování kapacit? Hledá organizace rovné a vyvážené vztahy s místními partnery?…) a potenciálu účastníků
Operativní úroveň
Použít matici účastníků.
Doplnit analýzu zúčastněných stran hodnocením lidských a technických zdrojů potřebných pro projekt.
Zvláštní pozornost věnovat otázce času: schopnost účastníka uvolnit potřebné zdroje v čase.

## Slide 5: ZÁSADY PARTNERSTVÍ
Zapojení, spoluúčast
Sdílení úkolů
Doplňkové schopnosti a profily
Sjednocený tým
Jasně formulované dohody o partnerství
Tvorba mechanismů pro konzultaci, koordinaci a monitorování, které povedou k všeobecnému respektování partnerských doložek
Individuální a kolektivní uznání úspěchů
Zvládání konfliktů

## Slide 6: FORMÁT PARTNERSTVÍ
Zásady
  jasně vymezené role, odpovědnost a závazky každého z partnerů ;
  ustanovení týkající se ukončení nebo rozvoje spolupráce, podmínek a mechanismů monitorování, hodnocení a kontroly partnerství;
  obecná dohoda o partnerství nebo konkrétní smlouva;
    určit souvislost a rámec;
    definovat odpovědnost, funkce, úkoly a závazky každého partnera;
    vytvořit prostředky, nástroje a postupy pro ukončení nebo usnadnění vývoje partnerství;
    podmínek a mechanismů monitorování, hodnocení a kontroly partnerství.

## Slide 7: AKČNÍ PLÁN
Tvorba akčního plánu nebo plánování pro jiné účely spočívá v definování zdrojů a způsobů provádění všech projektových činností a jejich uspořádání do plánu.
Předběžný akční plán a harmonogram činností jsou ustanoveny na začátku projektu ve střednědobém horizontu. Plánování bude v průběhu doby projektu nutné upravovat.
Plánování činností by se mělo zaměřit na klíčové prvky. Při vývoji celkového akčního plánu na projektové úrovni je nepodstatné přecházet na úroveň úkolovou. Zaměřit bychom se měli na činnosti uvedené v logickém rámci.
Musí splňovat následující: platnost údajů, ne příliš optimistické plánování, ustanovení plánu činností, plánování a logický rámec

## Slide 8: AKČNÍ PLÁN – proces plánování
Plánování výzev
  Připravovat, provádět a sledovat realizaci činností
  Nastavit program tak, aby odpovídal požadavkům odstraňujícím mezery mezi tím, co bylo naplánováno a co se skutečně stalo
  Mobilizovat a přerozdělovat zdroje v případě, že to program bude vyžadovat
  Komunikovat o programu interně i externě
Omezení a potíže
  najít tu správnou rovnováhu mezi plánováním činností a ponecháním prostoru pro flexibilitu
  Upravovat plánování s ohledem na klíčové prvky
Platnost údajů
  velmi přesné údaje týkající se zdrojů k mobilizaci a koordinaci činností, které zahrnují provozní náklady.
  Nutné jsou i odhady

## Slide 9
Příliš optimistické plánování
  být přiměřeně pesimistický v průběhu tvorby harmonogramu, který uspokojí požadavky dárců.
Ustanovení plánu činností
  Určit dobu trvání činností a potřebné prostředky k realizaci
Plánování a logický rámec
  Zdroje vyžadované pro projekt jsou uvedeny bez detailního popisu. Náklady na tyto zdroje by měly být naznačeny v matici logického rámce.

## Slide 11: HARMONOGRAM REALIZACE
Poskytuje chronologický přehled činností v plánu. To pro každou činnost znamená:
  Termíny zahájení a ukončení
  Dobu trvání
Harmonogram je představovaný nástroji v podobě diagramů a harmonogramů.
Před sestavením harmonograme je nutné:
  uspořádat celkový seznamu činností nebo fází, které mají být naplánovány.
  Odhady dob trvání všech činností při využití příslušných časových jednotek: dny, týdny, měsíce.
  Pokud je řízení programu složité, je možné jej rozdělit do několik sub-sekcí.

## Slide 12: NÁSTROJE HARMONOGRAMU
Diagramy
Úplné a přehledné podchycení velkého kvanta informací
jejich nedostatek spočívá v tom, že nezobrazují závislost mezi jednotlivými segmenty a neumožňují posoudit, co se stane v případě změny v projektu. To vyřešily síťové diagramy:
  Metoda hodnocení a kontroly projektu PERT
  Metoda kritické cesty CPM
  Metoda šipkových diagramů ADM
  Aj.

## Slide 14
DĚKUJI ZA POZORNOST 