## Slide 1: PRODEV
OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU ii
Datum: 27. dubna 2011
Project management for community development workers
Číslo projektu: 2009-1-FR1-LEO05-07400

## Slide 2: PLÁN ZDROJŮ
Může být použit k zabránění konfliktů spojených s použitím zdrojů (lidských i materiálních).
Je důležité ověřit nebo upravit sazby využívání zdrojů tak, aby byly pracovní úkoly rozloženy mezi danými obdobími.
Mobilizované zdroje a jejich sazby využití, např. počet hodin týdně, nebo jednoduše počet dní za měsíc (v případě, že zvolené časové jednotky pro rozvrh jsou měsíce).
Pokud je celková hodnota vyšší než 100% kapacity daného zdroje:
  Musí být harmonogram buď upraven
  Nebo musí dojít k navýšení zdrojů
Možné využití počítačových programů, které usnadňují úkoly plánování komplexních rozvojových programů (např. Microsoft Project).

## Slide 3: DŮVODY PRO POUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ
Sledovat při plnění úkolů množství práce vykonané pracovníky a zařízením nebo množství použitého materiálu.
Zajistit vysokou míru zodpovědnosti a pochopení projektu. Jsou-li jasné zodpovědnosti, existuje menší riziko, že dojde k přehlédnutí úkolů.
Upřesnit dobu, po kterou budou úkoly trvat, a jejich pravděpodobná data dokončení.
Sledovat zdroje s malým nebo velkým množstvím přiřazené práce.
Sledovat čas a náklady zdrojů.

## Slide 4: LIDSKÉ ZDROJE
Zajištění lidských zdrojů je vždy komplikovaná a zároveň velmi důležitá stránka projektu.
Rozhodující pro obsazení projektového týmu jsou:
  Odbornost a kvalifikace;
  Dostupnost v čase vzhledem k harmonogramu;
  Náklady na výkon činnosti vzhledem k rozpočtu.
Nástroje pro obsazování:
  Matice odpovědnosti - struktura LZ vychází z podrobného rozpisu prací projektu a tvoří organizační strukturu, jejíž rozpracování vyústí do matice odpovědností, která je vhodným nástrojem při obsazování projektových rolí.
  Histogram – přehledný prostředek pro vytváření pracovních jednotek pro jednotlivé členy pro projektového týmu.

## Slide 5: MATERIÁLOVÉ ZDROJE
Zásoby, materiál nebo jiné spotřební položky použité ke splnění úkolů v projektu.
Liší se od pracovních zdrojů (osob a zařízení), které na plnění úkolů vynakládají čas a nikoli materiál.
Při přiřazení materiálového zdroje k úkolu se určí spotřeba materiálu pro dané přiřazení a zda se používání materiálu mění v čase.

## Slide 7: NÁSTROJE PRO PLÁNOVÁNÍ
Výkazy práce
Z důvodu vykazování práce zdrojů na jednotlivé projekty musí každý uživatel, který pracuje na projektech, vykazovat svoji činnost v Pracovních sešitech.
Schválením vykázané činnosti odpovědnou osobou dojde k účtování spotřeby zdrojů na projekt.
S využitím výkazů práce můžete sledovat odpracovaný čas zdrojů na jednotlivých projektech.
Modul vykazování je možné využít i jako komplexní výkaz práce pro další použití (sledování efektivity zaměstnanců, fakturovatelnosti, výkonnosti, atd.).

## Slide 8
Plánovací formulář
Umožní náhled na všechny zdroje a jejich vytížení v jednotlivých dnech na projektech.
Je možné zobrazit volnou kapacitu či stav rezervace zdroje na konkrétní projekty, porovnávat zarezervovanou kapacitu a absence oproti celkové kapacitě zdroje atd.
Je možné snadno přesunovat, odstraňovat a kopírovat plánované aktivity buď pro jeden zdroj nebo mezi jednotlivými zdroji navzájem.

## Slide 9: GANNTŮV DIAGRAM
Ve většině případů se používá ke stanovení harmonogramu činností nebo časové osy.
Umožňuje včasnou přípravu (naplánování) potřebných zdrojů z hlediska počtu i odbornosti.
Ukáže nesrovnalosti, například využití téhož zdroje na více úkolech ve stejnou dobu.
Umožňuje přeřazení úkolů mezi zdroji.
Pomáhá k předvídání rizik.
Je konstruován tak, že činnosti jsou zadávány do řádků a plánovaná implementační období jsou zadávána do sloupců. Pro každou činnost jsou specifikovány další činnosti, které musí být ukončeny před jejím zahájením.

## Slide 11: NASTAVENÍ FUNKCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
Zatímco se budování kapacit místních organizací považuje za součást činností uvedených v logickém rámci, funkce projektového řízení se samy o sobě v matici logického rámce neobjeví.
Činnosti a prostředky potřebné k realizaci těchto funkcí jsou součástí projektu a proto se doporučuje začlenit je do akčního plánu a harmonogramu realizace nebo vytvořit konkrétní plán a harmonogram.

## Slide 12: FUNKCE PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
Funkce projektového řízení mohou zahrnovat:
  Správu programu
  Komunikaci, externí vztahy
  Monitorování a hodnocení
  Ochranu
  Vzdělávání
  Atd.

## Slide 13
DĚKUJI ZA POZORNOST 