## Slide 1: PRODEV
OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU iii
Datum: 4. KVĚTNA 2011
Project management for community development workers
Číslo projektu: 2009-1-FR1-LEO05-07400

## Slide 2: ROZPOČET
Je časově fázovaný plán obvykle reprezentovaný peněžními nebo pracovními jednotkami.
Je nezbytným pracovním nástrojem pro partnery, který zároveň usnadňuje externí komunikaci a může být použit při monitorování realizace projektu.
Tvorba rozpočtu projektu zahrnuje hodnocení rozdělení nákladů projektu v čase a plán přidělování odpovídajících finančních prostředků.
Obsahuje všechny informace o tom, jaký je plán čerpání zdrojů projektu, a to:
  v jeho celkovém souhrnu;
  v rozpisu do detailních položek;
  v časovém fázování podle postupného čerpání zdrojů.

## Slide 3: NÁKLADY
Projekt po dobu svého životního cyklu čerpá náklady, které jsou součtem všech nákladů, které jsou vynaloženy na: vývoj nebo návrh předmětu projektu, výrobu předmětu, provoz a údržbu a náklady na vyřazení a likvidaci.
Náklady budou primárně kalkulovány na základě odhadovaných zdrojů, požadovaných při realizaci činností v akčním plánu.
Přímé náklady (práce, materiál, pořízení technologií, cestovné, licence a poplatky, pojištění, aj.)
Nepřímé (režijní) náklady (osobní náklady, provoz budov a technologií, daně a odvody, externí služby, aj.)
Ostatní náklady (rezervy, bonusy, provize.)
Připravil: Ing. Martin Koval, SEDUKON o. p. s.

## Slide 4: PROJEKTOVÉ VÝDAJE
Projektové výdaje jsou způsobeny:
  Investicemi v průběhu projektu.
  Projektovými činnostmi, zahrnujícími tvorbu kapacit a podporu místních organizací účastnících se projektu.
  Projektové provozní náklady (zejména náklady na řízení projektu).

## Slide 5: PRAVIDLA ANALÝZY NÁKLADŮ
Lidské zdroje
  výdaje jsou počítány na základě nákladů na hodinu, na den nebo na měsíc.
Materiálové investice
  budování infrastruktury (pokud nejsou dostupné údaje, je nutné provést odhad)
  nákup vybavení (zahrnout přepravní náklady nebo výdaje a sazby, porovnat kvalitu a cenu)
  letecká přeprava (nestavět odhady na nejnižších tržních cenách ! )
Inflace
  náklady stanovovány na základě aktuálních cen, platných při tvorbě rozpočtu, a proto musí rozpočet obsahovat opatření týkající se inflace.

## Slide 6: PRAVIDLA ANALÝZY NÁKLADŮ
Věcné příspěvky
  naturálie, dobrovolnická práce, dary → Je důležité jim připisovat hodnotu, která odpovídá nákladům, ale ne těm skutečným.
Měna
  nezbytné vyvinout rozpočet ve dvou měnách: v eurech a místní měně.
Odůvodnění nákladů
  Když jsou předpovědi nákladů založeny na odhadu, musí být možné je opodstatnit pomocí jedné z metod hodnocení nákladů.
Připravil: Ing. Martin Koval, SEDUKON o. p. s.

## Slide 7: ROZPOČTOVÉ SLUŽBY
Podrobné rozpočty organizovat podle typu výdaje a druhu činnosti.
Upravit tyto rozpočty tak, aby byly slučitelné s rozpočty, které vyžadují donoři.
Doporučuje se vytvářet více projektových dokumentů, které poskytnou stejné výsledky (každoroční cash-flow projektu sestavované ve stejném termínu nebo na konci projektu) zaměřené na dárce v souladu s finančním plánem.
Je důležité, aby referenční rozpočet, který je komplexní a úplný, zaručoval soudržnost mezi rozpočtovými službami
Připravil: Ing. Martin Koval, SEDUKON o. p. s.

## Slide 8: ROZPOČET KE SMLOUVĚ O FINANCOVÁNÍ
Klasifikace přímých a nepřímých nákladů
  PN jsou přímo vynaložené na projekt a NN jsou na projektu nezávislé, ale jejich užitky jsou zahrnuty v celkových nákladech nevládních organizací.
  Nepřímé náklady nemusejí být uvedeny v referenčním rozpočtu projektu.
Oprávněné výdaje
  Donoři rozhodují o tom, jaké projektové náklady by měly být zahrnuty ve smlouvě o financování.
  Náklady, jež nejsou považovány za uznatelné jsou opatření týkající se ztrát, dluhů; úrokové sazby úvěrů, pořízení pozemků nebo budov, ztráty vzniklé jako důsledek kurzových rozdílů či DPH).
  Obecně platí, že náklady, které nejsou vnímány jako nutné pro realizaci projektu, nejsou považovány za uznatelné !

## Slide 9: PREZENTACE ROZPOČTU
Projektové zdroje nepocházejí pouze z institucionálních financí. Jsou také výsledkem procesu získávání finančních prostředků od soukromých dárců.
V případě, že je třeba získat dotaci dříve, ale účet za danou aktivitu bude dostupný až později, tak se předkládá zjednodušený rozpočet.
Zjednodušený rozpočet závisí na tom, jaké jsou vztahy mezi organizací podávající žádost a veřejným dárcem. Může stačit zjednodušený (pro sbírku), detailnější (pro noviny, které vydává organizace pro své členy).
Připravil: Ing. Martin Koval, SEDUKON o. p. s.

## Slide 10: GRAF PROJEKTU
Je vhodný pro složitější projekty, s technickou realizací.
Cílem je zjistit “kritickou cestu“, která představuje způsob, jak analyzovat příslušné úkoly při dokončování daného projektu, zejména pak čas potřebný k dokončení každého úkolu a celého projektu.
Graf projektu, tzv. metoda PERT «Program evalaluation and review technique» má za cíl popisovat úkoly a vztahy a omezení mezi nimi.
Připravil: Ing. Martin Koval, SEDUKON o. p. s.

## Slide 11: GRAF PROJEKTU
  Úkoly (A) jsou zobrazeny pomocí propojených bodů a vztahy pomocí šipek
  Žádoucí stavy jsou znázorněny pomocí propojených šipek (E) a úkoly pomocí šipek
Připravil: Ing. Martin Koval, SEDUKON o. p. s.

## Slide 12
DĚKUJI ZA POZORNOST 