## Slide 1: PRODEV
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU ii
Datum: 18. května 2011
Project management for community development workers
Číslo projektu: 2009-1-FR1-LEO05-07400

## Slide 2: PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O FINANCOVÁNÍ
Je třeba porozumět prostředí, omezením a kritériím dárců.
Je nezbytné sepsat návrh z pohledu sponzora. Otázka “co sponzor očekává?” logicky navazuje na otázku “jaká jsou omezení sponzora?”
Poslání dárců může být shrnuto následovně: přejí si být ujištěni, že dopad jejich finančních prostředků bude tak významný, jak jen to bude možné. Do projektu, pro který chtějí získat podporu, musí zahrnout i použité výpočty a měřitelné a ověřitelné ukazatele.
Dárcovské agentury se řídí jejich vlastními směrnicemi. Držitelé projektu proto musí znát současně používané koncepty a modely a být si vědomi priorit v této oblasti.
Množství a četnost dárci přijatých návrhů neponechává žádný prostor pro kreativitu. Každý dárce má specifickou šablonu žádosti a bylo by nepatřičné se od ní odklánět: lidé, kteří návrhy čtou, musí být schopni najít to, co hledají na místě, kde očekávají, že to najdou.

## Slide 3: PREZENTACE A FORMA PROJEKTOVÝCH DOKUMENTŮ
Správné psaní
  Vyvarovat se gramatickým a pravopisným chybám, používat jasné a přesné formulace, dostatečné řádkování, oddělit nadpisy odstavců a kapitol, zkontrolovat zda čísla stránek souhlasí s obsahem, kvalita tisku a papíru.
Lingvistika
  Je nutné přizpůsobit povaze a filozofii dárce.
  Zvážit, kdy je vhodné použít jednoduchý jazyk, který je přístupnější a komunikativnější nebo složité a odborné výrazy.
Formát, ve kterém je dokument představen
  Použití barev a modelů, reprezentativní vazba.
  Kvalitní materiálové provedení s barevnými prvky a s řádkovaným textem může stát až dvakrát tolik. Může být ale také mnohem menší investicí v porovnání s pozitivním dojmem čtenáře.
Průvodní dopis
  Není součástí návrhu, ale doplňuje ho.
  Měl by být podepsaný.

## Slide 4: STANDARDNÍ NÁVRH PROJEKTU PRO ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ
Úvodní list
  jméno organizace, název projektu, umístění, účel dokumentu.
Přehled návrhu
  Název, doba trvání, jméno a adresa iniciátora projektu, adresy zodpovědných osob, geografické mapy, klíčová slova a celková částka rozpočtu.
Shrnutí
  1-2 strany
  mělo by odkazovat na požadované částky, ale i na celkový rozpočet potřebný pro realizaci aktivit.
Cíle
  Základní cíl, tj. účel projektu, více specifických pod-cílů, strategických pod-sekcí nebo konkrétních výsledků.
Obsah
  Fyzická, lidská a technická geografie - region a specifická lokalizace.
  Sociální - zúčastněné strany, jejich vztahy a minulost
  Ekonomický - hlavní odvětví, rozvojové aktivity, klíčové problémy, které je třeba řešit.

## Slide 5
Historie projektu
  Přehled o počátcích projektu.
  Představit ve vztahu k dalším probíhajícím a plánovaným projektům ve stejné geografické oblasti.
Partneři
  Prostředky, které plánují vložit do projektu, a jejich podíl.
  Které organizace byly v návrhu konzultovány a zapojeny, podíl místního obyvatelstva
Popis projektových činností
  Cíle a aktivity by na sebe měly navazovat.
Plán činností
Zdroje
  Lidské
  Technické
  Finanční

## Slide 6
Udržitelnost
  Hodnotit nejméně ze tří úhlů: technický, socio-kulturní a ekonomický.
  Musí prokázat, že projekt bude dlouhodobě udržitelný.
  Měla by být také dokumentována životaschopnost organizace, která projekt iniciovala. Zisky a ztráty projektu by měly být založeny na kalkulacích výdajů, které organizace do projektu již vložila, stejně jako na příjmech, které obdržela.
Vyhodnocení
  Účelem vyhodnocení je zhodnotit situaci projektu ve specifických bodech v průběhu času nebo na konci projektu, a pokud je to nutné, vytvořit doporučení týkající se přizpůsobení.
  Hodnotit s “objektivně ověřitelnými ukazateli“.
  Návrh by měl určit způsob posuzování toho, kdo bude projekt hodnotit.

## Slide 7
Finanční prvky
  Rozpočet: měl by být předložen v souhrnných tabulkách, jak ročních, tak i celkových (agregované údaje).
  Plán financování: měl by ukazovat příspěvek každého sponzora do rozpočtu.
  Zřetelně vyjádřit všechny výpočty a čísla, která byla použita !
Přílohy
  obsahovat jen opravdu užitečné dokumenty: Geografická mapa s umístěním projektu, Dokumenty použité pro návrh projektu, Oficiální dopisy , stavební plány, Partnerské dokumenty, aj.

## Slide 8: PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI
Identifikujte rozpočtové položky odpovídající žádosti.
Uveďte informace o osobě zodpovědné za projekt ve Vaší organizaci.
Neváhejte kontaktovat dárce.
Zkontrolujte kritické termíny (nabídky, granty).
Nezapomeňte na další dokumenty, po kterých se mohou ptát (stanovy, výroční a finanční zprávy, projektová dokumentace z minulých let).
Uchovejte si kopie všech dokumentů, které byly předloženy pro budoucí vyjednávání.

## Slide 9: OVĚŘENÍ ŽÁDOSTI
Ujistěte se telefonicky, že dokument byl doručen.
Buďte připraveni na ústní prezentaci (cca půl hodiny). Je užitečné přinést si s sebou shrnutí projektu, abyste byli schopni rychle vysvětlit situaci potenciálnímu partnerovi, který nemá čas číst 50 stran programového dokumentu.
Neváhejte zaslat další případné dokumenty, které mohou žádost doplnit a ukázat Vaši dynamičnost.

## Slide 10: VYJEDNÁVÁNÍ S DÁRCI
Záměr je získat souhlas dárce tím, že cíle, zdroje a činnosti budou zcela koherentní.
Každá konzultace ve fázi návrhu projektu je rozhodující.
Přijměte připomínky a přímo reagujte → být schopni podat vhodné argument vztahující se k problémovým oblastem a dárce přesvědčit.

## Slide 11: ZPŮSOBY KOMUNIKACE
Přímá komunikace: osobní kontakt se zástupci dárce.
Nepřímá komunikace: písemná komunikace může být preferovaná dárcem (příkladem je EU). Proto se mluvčím projektu stávají dokumenty.
Je tedy důležité zvládnout obě administrativní procedury. Texty a prezentace na jedné straně a kontakt s hodnotiteli a partnery na straně druhé.

## Slide 12: SCHVALOVÁNÍ PROJEKTŮ
Dárci schválí pouze návrhy projektů:
Jejichž cíle jsou kompatibilní s jejich vlastními kritérii .
Které respektují jejich hodnoty.
Které ukazují přidanou hodnotu jejich podpory (dárci si mohou vybrat, zdali chtějí být zahrnuti do projektu pouze na operativní úrovni nebo ne a to musí být respektováno) .

## Slide 13
DĚKUJI ZA POZORNOST 