## Slide 1: PRODEV
Monitoring a evaluace projektu I
Datum: 1. června 2011
Project management for community development workers
Číslo projektu: 2009-1-FR1-LEO05-07400

## Slide 2: DEFINICE POJMŮ
Nástroje monitorování a hodnocení napomáhají identifikovat a měřit výstupy projektů, programů a strategií.
Monitorování
Je to permanentní funkce, která využívá systematický sběr dat, aby mohla ukázat zadavateli projektu a místním účastníkům projektu, že je hodnocení realizováno a projekt dosahuje definovaných cílů.
Hodnocení:
Je systematické ověřování (co nejobjektivnější) plánovaných, probíhajících a termínovaných projektů. Obecně je záměrem hodnocení analyzovat efektivitu, efektivnost, dopad, udržitelnost a významnost projektových a organizačních cílů.

## Slide 3: EVALUACE
je proces systematického zjišťování přínosu projektu
Cílem evaluace je určit:
  zda byly splněny cíle daného projektu
  zda byly cíle relevantní,
  jaký byl její celkový dopad,
  zda byl projekt realizován efektivně
  zda jsou jeho pozitivní přínosy dlouhodobé
Evaluace má umožnit využití získaných výsledků pro další rozhodnutí na straně příjemce i dárce a přinést odpověď na otázky (tzv. evaluační kritéria)

## Slide 4: FAKTORY EVALUACE

## Slide 5: MONITORING
Monitoring a kontrola projektu probíhá zároveň s prováděním projektu tak, aby byly včas identifikovány potenciální problémy a přijata nápravná opatření.
Hlavním cílem monitoringu je průběžně zjišťovat, zda žadatel postupuje v souladu s výchozím plánem a zda jeho vykazované ukazatele splňují stanovená kritéria.
Pro výkon monitorování jsou zpracovávány monitorovací zprávy.

## Slide 7: PROČ MONITOROVAT A HODNOTIT?
Odpovídá za dosažený postup zúčastněným stranám, klientům a příjemcům, aj.
Identifikace a výměna osvědčených postupů a zkušeností.
Zlepšit řízení programů.
Zvýšit odpovědnost.
Zlepšit plánování budoucích činností a strategií .

## Slide 8: MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ V LOGICKÉM RÁMCI

## Slide 9
DĚKUJI ZA POZORNOST 