## Slide 1: PRODEV
Monitoring a evaluace projektu II
Datum: 8. června 2011
Project management for community development workers
Číslo projektu: 2009-1-FR1-LEO05-07400

## Slide 2: MONITORING PROJEKTU
Důležitý předpoklad úspěšné realizace projektu.
Je nutné na něj myslet již při tvorbě projektu (finanční, lidské zdroje- interní, externí,časové nároky, kompetence, zodpovědnost, administrativa, …).
Pro kvalitní monitoring je také důležitý kvalitní podrobný plán projektu s jasným určením kompetencí

## Slide 3: INTERNÍ MONITORING
Rozpočtový management
Monitorování finančního plánování
Monitorování projektového účetnictví
Průběžné a závěrečné finanční zprávy pro dárce
Řízení týmů a vztahů s a mezi partnery
Úspěšnost projektu značně závisí na odvedené práci lidí podílejících se na implementaci. Proto je důležité týmy monitorovat a ujistit se, že se požadované informace šíří mezi všemi hlavními subjekty.
Monitorování projektového týmu také zahrnuje řízení lidských zdrojů, včetně správní (jako je řízení pracovních smluv) a lidské oblasti.

## Slide 4: INTERNÍ MONITORING
Projektové řízení
Dobrá identifikace projektu a programování by měla poskytnout dostatek monitorovacích nástrojů k zajištění lepšího hodnocení a kvalitní implementaci.
Monitorování úrovně pokroku
  mělo by zahrnovat opatření zajišťující kvalitu prováděných činností s pokročilými ukazateli, které mohou pomoci předpovědět možné efekty prováděných činností a jejich podíl na dosažení cílů
Reakce na zjištěné nedostatky
  Mohou být zvoleny různé úrovně monitorovaní v závislosti na potřebách projektu a významnosti rozhodnutí, která mají být provedena: týdenní monitorovací porady (s projektovými týmy) / měsíční nebo čtvrtletní plánovací porady (s projektovými partnery) / řídící výbor, který se schází dvakrát do roka s partnery.
  Role každého účastníka v tomto monitorovacím mechanismu musí týt jasně definována.
  Informování sponzorů a odůvodňování rozhodnutí týkající se strategických změn.

## Slide 5: EXTERNÍ MONITORING
Integrovat projekt do jeho prostředí
Projekt na sebe neustále vzájemně působí s jeho prostředím, a proto je zásadní předávat a poskytovat informace týkající se projektu všem subjektům, které by nějak mohli ovlivnit jeho vývoj.
Být ve střehu a řídit rizika
Je důležité dát dohromady informace o změnách v prostředí, které by mohlo ovlivnit vývoj projektu .
Učit se ze zkušeností
Proces učení se stává stále významnějším pro zúčastněné subjekty, jako jsou sponzoři. Je to funkce, která vyžaduje čas a prostředky, a proto je důležité zařadit je do programování.

## Slide 6: DŮSLEDKY NEKVALITNÍHO MONITORINGU
Nejsou včas odhaleny změny.
Časové skluzy.
Dodatečné náklady.
Není jasné, kdo je kompetentní rozhodnout o změně a v jakém termínu.
Neúplné a chybné monitorovací zprávy.
Ohrožení proplacení dotace.

## Slide 7: MONITOROVACÍ ZPRÁV
Nutné předkládat včas v požadovaném rozsahu .
V rámci konkrétního programu může být požadováno několik typů monitorovacích zpráv ( monitorovací hlášení, monitorovací zpráva, etapová monitorovací zpráva, závěrečná monitorovací zpráva, zpráva o udržitelnosti projektu ).
K monitorovací zprávě jsou zpravidla vyžadovány přílohy – nutno dodat v požadovaném rozsahu.

## Slide 8: OBSAH
Údaje o projektu
Popis realizace projektu
Zajištění udržitelnosti projektu vzhledem ke stanoveným cílům
Multiplikační efekt – realizace navazujících projektů
Rizika ohrožující projekt
Přehled kontrol
Přílohy

## Slide 9: PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY
Žádost o platbu
Výkaz vynaložených výdajů
Originály/kopie účetních dokladů
Aktualizovaný rozpočet
Doložení vedení samostatné účetní evidence
Pracovní smlouvy, pracovní náplně, mzdové listy
U měkkých projektů doklady o uskutečněných aktivitách(prezenční listiny,pozvánky,hodnotící dotazníky,zpracované materiály, kopie uveřejněných článků, apod.)

## Slide 10: ZPRACOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY
V případě nejasností konzultace s poskytovatelem dotace.
Chybná monitorovací zpráva je vrácena k dopracování – přerušuje se lhůta pro proplacení dotace.
Nenechávat na poslední chvíli – pozdní odevzdání může být kvalifikováno jako porušení podmínek Smlouvy/rozhodnutí.
Doložit všechny požadované přílohy – v případně pochybností konzultovat s poskytovatelem dotace, zda se na Vás daná příloha vztahuje.

## Slide 11: UZAVÍRÁNÍ PROJEKTU
Kompletní kontrola dokumentace projektu.
Vyhodnocení realizace projektu ( poučení z chyb pro příště).
Kontrola účetnictví projektu .
Kontrola důležitých dokladů k finalizaci projektu.
Nezapomeňte, že pracovníci, kteří se o projekt starají, mohou Vaši firmu opustit, projekt by měl být uspořádán přehledně tak, aby se v něm vyznal i nový projektový manažera hlavně – kontrolní orgány !

## Slide 12
DĚKUJI ZA POZORNOST 