## Slide 1: PRODEV
MONITORING A EVALUACE PROJEKTU iii
Datum: 22. června 2011
Project management for community development workers
Číslo projektu: 2009-1-FR1-LEO05-07400

## Slide 2: EVALUACE PROJEKTU
Projekt může být hodnocen jako celek nebo se může hodnocení soustředit pouze na některé jeho části.
Rozhodnutí o tom, co se bude hodnotit, závisí na tom, kdo byl hodnocením pověřen a jaký je jeho účel.
  Pro vedoucího projektu
    zlepšit kvalitu,
    plánovat budoucnost,
    Učit se z procesu (růst)
    Komunikovat interně a externě
  Pro sponzora – kontrolovat vynakládané prostředky, přispívat k hodnocení vlastními mechanismy

## Slide 3: PROCES EVALUACE
Příprava
  Identifikace cílů (čeho chceme v rámci projektu dosáhnout).
  Stanovení kritérií (podle čeho budeme hodnotit dosažení jednotlivých cílů).
  Vytvoření evaluačních nástrojů pro jednotlivé cílové skupiny (jakými metodami a technikami budeme získávat potřebné informace).
Realizace
  Sběr dat (realizace šetření prostřednictvím evaluačních nástrojů).
  Vyhodnocení dat (posouzení úspěšnosti projektu vzhledem k jeho cílům).
  Korekce probíhajících činností a doporučení pro navazující aktivity nebo podobné projekty.

## Slide 4: DOBA EVALUACE
Kdy by se mělo hodnocení uskutečnit?

## Slide 5: ZÁKLADNÍ FÁZE EVALUACE
Evaluace je podmínkou úspěšné realizace projektu i následných navazujících aktivit.
Smyslem evaluace je nejen vyhodnocení úspěšnosti projektu, ale také aktuální korekce probíhajících činností.
Formální hodnocení žádosti
Hodnocení přijatelnosti žádosti
Věcné hodnocení

## Slide 6: CO BY MĚLO BÝT HODNOCENO
Základní hodnotící kritéria
Návrh kritérií
  Důležitost – co dělá projekt v tomto kontextu důležitým?
  Soudržnost – umožňuje způsob organizace projektu dosáhnout cílů?
Kritéria implementace
  Efektivita – jsou využívány zdroje správně?
  Efektivnost – jsou činnosti realizovány tak, jak bylo naplánováno?
Kritéria týkající se budoucnosti
  Dopad – jaký dlouhodobý dopad bude mít projekt na okolní prostředí?
  Udržitelnost - Prognózy o tom, zda užitky budou pokračovat i po ukončení externí fin. podpory?

## Slide 7: KRITÉRIA HODNOCENÍ

## Slide 8: CO BY MĚLO BÝT HODNOCENO
Proces a produkt
Měla by být naše práce hodnocena jako proces (způsob jakým je práce vykonávána) nebo jako produkt (vyprodukovaný výstup)?
Hodnocení se vztahuje na
Uživatele: porozumění jejich očekáváním a připomínkám
Činnosti: měření nebo odhad výsledků oproti plánovaným cílům
Zdroje: odhadnout výsledky ve vztahu k mobilizovaným zdrojům
Zaměření: charakterizovat význam a soudržnost přístupů a metod
Hodnoty: hodnocení (a měření) založené na referencích, které mohou být použity jako vedoucí principy nebo jako kompas pro organizaci nebo projekt jako celek.

## Slide 9: KDO BY MĚL HODNOTIT
Externí hodnocení
hodnotitel je externím konzultantem, který má styky s organizací
Nestranné hodnocení, přispěje k analýze z jiného pohledu
Interní hodnocení (samohodnocení)
Hodnotitel patří k organizaci a je zodpovědný za projekt.
  Stimuluje interní dynamičnost projektu a odpovědnost
Připravil: Ing. Martin Koval, SEDUKON o. p. s.

## Slide 10: KDO BY MĚL HODNOTIT
Kombinované (asistované) hodnocení
hodnocení je vypracováno konzultantem, který jedná jako facilitátor a zodpovídá otázky, ale sběr informací a analýzu má na starosti projektový tým.
Výhoda= kombinuje silné stránky interního a externího hodnocení a proto je často doporučováno.
Spoluhodnocení
účastníci projektu a příjemci jsou přímo zapojeni do hodnocení (opak pouhé konzultace).
  Výhoda = zvyšuje kolektivní kompetence, usnadňuje vlastnictví a transfer vědomostí, stimuluje lokalizaci.
Připravil: Ing. Martin Koval, SEDUKON o. p. s.

## Slide 11: METODY SBĚRU DAT
Metody odběru vzorků.
Klíčové metody: analýza zúčastněných stran, dotazníky, pozorování, interview, analýza nákladů (výhody, průzkumy, dotazníky…).
Skupinové metody (cílová skupina, brainstorming, hraní rolí…).
Metody pro prostorová data (mapy, GIS - geografický informační systém, …).
Metody pro analýzu vztahů (strom, diagram …).
Metody časové kontroly (diář, časové osy, analýzy…).
Klasifikace metod (matice).
Připravil: Ing. Martin Koval, SEDUKON o. p. s.

## Slide 12: ŘÍZENÍ VYHODNOCENÍ PROJEKTU
Sepsání mandátu
Hodnocení obsahu
Specifické informace o obsahu hodnocení
Specifické informace o praktických věcech
Příprava hodnocení
Vymezit otázky, na které by mělo hodnocení odpovídat
Vybrat odpovídající ukazatele
Rozhodnout o metodě sběru dat, založených na zdrojích ověření
Sestavit harmonogram hodnocení
Mobilizovat finanční prostředky požadované pro hodnocení
Vedení hodnocení
Organizace sběru dat: určení meetingů, vytvoření dotazníků a průvodců
Analýza/syntéza: hodnocení by se nemělo omezovat pouze na jednoduché zpravodajství. Mělo by se snažit problém vysvětlit a navrhnout řešení
Tlumočit výsledky hodnotící instituci- a dalším zúčastněným stranám
Dokončit závěry a operativní doporučení.
Připravil: Ing. Martin Koval, SEDUKON o. p. s.

## Slide 13
DĚKUJI ZA POZORNOST 