## Slide 1: PRODEV
ŘÍZENÍ PROJEKTOVÉHO CYKLU ii
Datum: 23. února 2011
Project management for community development workers
Číslo projektu: 2009-1-FR1-LEO05-07400

## Slide 2: DRŽITEL PROJEKTU
Držitelem projektu rozumíme organizaci, která:
  Iniciuje projektovou myšlenku/Aktivizuje cílové skupiny
  Připravuje a předkládá projektovou žádost
  Žádá/vyjednává o přidělení grantu a je následným příjemcem finančních prostředků
  Implementuje projektové aktivity a je přímo zodpovědná za (ne)úspěch projektu jako celku a jeho dílčích aktivit – produkty, výstupy, dopady
  Přichází do styku s cílovou skupinou, jejími potřebami a požadavky
  Je přímo zodpovědná za nakládání s poskytnutými prostředky vůči investorovi projektu

## Slide 3: DRŽITEL PROJEKTU
Oprávněné žadatele je potřeba rozlišovat na 2 úrovních:
Projekty financované privátní sférou:
  Investorem projektu je konkrétní organizace disponující privátními finančními prostředky
  Žadatelem může být jakákoliv organizace splňující požadavky zadavatele
Projekty financované veřejnou sférou:
  Investorem projektu je organizace disponující veřejnými finančními prostředky – stát, mezinárodní organizace, atd.
  Žadatelem může být organizace splňující podmínky stanovené ve výzvě pro předkládání projektů

## Slide 4: OPERATIVNÍ PŘÍSTUP
Operativní přístup se vyznačuje:
  Společnou definicí cíle projektu s ohledem na různé aspekty (lidé, sociální a materiální zázemí, ekonomické podmínky, aj.)
  Podmínkami a výzvami: společná vize budoucnosti, společný přístup, resp. sdílená kontrola způsobů implementace
  Způsobem realizace: fázování, přechod z jedné fáze do druhé, rozvojová strategie
  Dlouhodobou dynamikou založenou na potřebách a cílech
  Výzvami v řízení: hledání společných bodů pro všechny 3 zainteresované strany:
    národní a mezinárodní instituce;
    organizace působící v daných komunitách a mediátoři;
    cílová skupina v dané komunitě a její zástupci.

## Slide 5: STÁDIA PROJEKTU
Transformace reality
Identifikace
Projektová myšlenka, partnerství, analýza a posouzení, studie proveditelnosti
Financování
Získávání peněz od sponzorů, uzavírání smluv
Programování
Strategie, cíle, prostředky, organizace
Implementace
Řízení aktivit, monitoring a hodnocení
Udržitelnost
Výsledky, hodnocení

## Slide 6: STÁDIA PROJEKTU
Identifikace
Je základní částí projektu, kdy se projektová myšlenky vytváří na základě diskuzí, analýz a výměn názorů
odpovídá na otázky typu jaké aktivity bude projekt zahrnovat a s kým se na projektu podílet
Programování a operační plánování
Zabývá se jednotlivými částmi projektového rámce jako jsou: cíle, aktivity, prostředky, harmonogram a odhadovaný rozpočet
Financování
Mobilizace fin. zdrojů musí proběhnout před implementací aktivit
Implementace
Efektivní využití zdrojů k získání udržitelných výstupů
Zdroje představují lidé, materiály, náklady, dodávky, komunikační kanály, vztahy, rizika, aj.
Kontrola a hodnocení
Hodnocení probíhá na samém závěru projektu, aby změřilo projektové výstupy

## Slide 7: FAKTORY ÚSPĚCHU ROZVOJOVÉHO PROJEKTU
Čas
Efektivní organizace času, zvolení správného momentu pro alokaci časového fondu
Lidské zdroje
Různý počet zaměstnanců v různých fázích projektu
Kompetence a organizace
Finanční zdroje
Zajistit možnost předfinancování nadcházejících fází projektu a přispět vlastními prostředky
Kvalita
Definovat úroveň kvality, jež musí být dosažena v každé fázi projektu
V případě potřeby se vrátit k předcházející fázi

## Slide 8: ZÁJMOVÉ SKUPINY
Úspěšná realizace projektu není závislá pouze na projektovém partnerství
Vztah mezi investorem a příjemcem (držitelem) projektu není zárukou kýženého výsledku/dopadu
Do projektových aktivit vstupují také externí subjekty, které jsou příjemci dané pomoci

## Slide 9: ZÁJMOVÉ SKUPINY
Zájmové skupiny tvoří:
  Jednotlivci či organizace aktivně zapojené do realizace projektu
  Jednotlivci či organizace jejichž zájmy mohou ovlivnit průběh a výsledek projektu
Pomocí definice zájmových skupin se třídí interní a externí účastníci projektu do dílčích skupin dle:
  Jejich vztahu k projektu
  Jejich rozložení individuálních cílů
  Jejich rozložení skupinových cílů

## Slide 10: ZÁJMOVÉ SKUPINY
Zákazník/sponzor projektu:
  Organizace, která je zadavatelem projektu
  Má zájem na realizaci aktivit, jelikož může benefitovat ze změny současného stavu
  Poskytuje finanční zdroje
Dodavatel/realizátor projektu:
  Přímý účastník kontraktu se zákazníkem/sponzorem
  Nese odpovědnost za vlastní realizaci projektu
  Má zájem na naplnění podmínek kontraktu
  Poskytuje realizační zdroje a know-how

## Slide 11: KLÍČOVÉ ZÁJMOVÉ SKUPINY
Široké spektrum zájmových skupin
Dle vztahu k projektu mohou mít účastníci klíčových zájmových skupin odpovědnosti:
  Jejichž naplněním mohou pozitivně ovlivnit projekt
  Jejichž zneužitím mohou negativně ovlivnit projekt
Zástupci klíčových zájmových skupin mohou projevit také dílčí zájmy, které jsou v rozporu s dosažením předem stanovených cílů projektu

## Slide 12: KLÍČOVÉ ZÁJMOVÉ SKUPINY
Pro úspěšné řízení projektu je důležité:
  Identifikovat všechny zájmové skupiny
  Porozumět rozsahu jejich autorit a odpovědností
  Popsat jejich požadavky a očekávání
  Odhadnout rizika, která mohou představovat individuální zájmy/cíle jednotlivých klíčových zájmových skupin
  Komunikovat potřeby a průběžné výsledky projektu

## Slide 13: PŘÍZNIVÉ PROSTŘEDÍ PRO BUDOVÁNÍ KAPACITY ZAINTERESOVANÝCH STRAN
Zaměření se na pouhé vytvoření výstupů projektu by bylo značným zjednodušením reality
Nedílnou součástí implementace je také posílení kompetencí a zdrojů na interní i externí úrovni
Projekt by měl přispět k celkovému rozvojovému procesu daného území dopadu
Řízení projektového cyklu není pouze o projektovém managementu, ale je také rámcem pro spolupráci, která by měla zajistit, že z účasti na projektu budou benefitovat všechny zúčastněné strany a zájmové skupiny

## Slide 14
DĚKUJI ZA POZORNOST 