## Slide 1: PRODEV
ŘÍZENÍ PROJEKTOVÉHO CYKLU iii
Datum: 2. BŘEZNA 2011
Project management for community development workers
Číslo projektu: 2009-1-FR1-LEO05-07400

## Slide 2: ÚČAST NA PROJEKTOVÉM CYKLU
Zapojení (klíčových) zájmových skupin může probíhat na základě různých přístupů:
  Formativní (zespoda – nahoru), tj. zapojení jednotlivých účastníků je iniciováno od dílčích jednotek
  Direktivní (shora – dolů), tj. zapojení jednotlivých účastníků je iniciováno ze strany investora/realizátora projektu
V obou případech je žádoucí, aby účast na projektovém cyklu vyplývala z požadavku/potřeby
Zapojení každého jednotlivého účastníka by mělo mít svou logiku a účastník by měl přispět k dosažení cíle a dopadu projektu

## Slide 3: SUBSIDIARITA
SUBSIDIARITA:
  Princip subsidiarity zavádí možnost přenesení zodpovědnosti a rozhodování na nižší úroveň v hierarchii v případě, že lze na této nižší úrovni dosáhnout efektivněji stejných nebo lepších výsledků
  Protiváhou principu subsidiarity je centralizace, tj. koncentrace veškerých úrovní zodpovědnosti a rozhodování na nejvyšší možné úrovni
V případě dodržování principu subsidiarity je tedy nutné zapojení jednotlivých (klíčových) zájmových skupin a vymezení jejich pravomocí

## Slide 4: FÁZE ÚČASTI NA PROJEKTOVÉM CYKLU
Účast/zapojení (klíčových) zájmových skupin může probíhat nejméně ve dvou etapách projektového cyklu:
  Identifikace
  Programování
Potřeba definovat odpovědi na dvě základní otázky:
  Kdo by se měl účastnit ?
    Identifikace zájmové skupiny
    Určení odpovědného zástupce – konkrétní osoby
    Postavení v hierarchii projektového týmu
  Jakým způsobem?
    Očekávaný přínos
    Rozsah kompetencí
    Termíny/milníky

## Slide 5: VÝHODY ÚČASTI NA PROJEKTOVÉM CYKLU
Zapojení většího počtu (klíčových) zájmových skupin a využití principu subsidiarity může přinést několik výhod:
  Spolupráce různých zúčastněných stran
  Propojení kapacit místních komunit a organizací zodpovědných za projekt (investor, realizátor)
  Rozvíjení vzájemného porozumění
  Sdílení návrhů a intervenčních strategií
  Jasná definice cílů a očekávaných přínosů všech stran potenciálně zapojených do pozdější realizace projektu
  Odhalení potenciálně slabých stránek, bariér, problémů

## Slide 6: OBTÍŽE ÚČASTI NA PROJEKTOVÉM CYKLU
Zapojení většího počtu (klíčových) zájmových skupin a využití principu subsidiarity může přinést také různé obtíže:
  Vedení:
    Větší nároky na zdroje alokované pro koordinaci jednotlivých účastníků
    Jednotliví účastníci se chtějí podílet na celkovém řízení projektového cyklu
  Různorodé zúčastněné strany s protichůdným myšlením:
    Boj o moc – snaha o prosazení vlastních zájmů
    Různé nastavení priorit, očekávaných výstupů a dopadů
  Ochota účastnit se dialogů s jednotlivými účastníky versus zachování efektivity a rozhodování dílčích záležitostí od stolu
    Nároky na řízení vlastního času
    Nároky na efektivní rozhodnutí, které oblasti si vyžadují vzájemný dialog, a které jsou spíš operativního charakteru

## Slide 7: OMEZENÍ PROJEKTOVÉHO CYKLU
Určitá omezení může přinášet také samotná metoda Řízení projektového cyklu:
  Nedostatek flexibility
  Strnulost plánování
  Velice úzká provázanost jednotlivých fází projektového cyklu
  Vnímání celého projektu jako možnosti získání finančních prostředků X vnímání celého projektu jako prostředku k prosazení/dosažení určitých změn

## Slide 8: EVALUACE
Je specifická funkce nebo « nástroj », který investorovi umožňuje sledovat průběžné a finální výsledky projektu s ohledem na stanovená kritéria
Hraje klíčovou roli při rozhodování, zda-li je efektivní ve financování projektu pokračovat nebo ne.
Evaluace je většinou prováděna ve všech fázích projektového cyklu a přináší reflexi plánování a dosažených výsledků

## Slide 9: KVALITA A KVANTITA
Dle typu a obsahového zaměření projektu je potřeba zohledňovat 2 druhy evaluace:
  Kvantitativní: nastavené indikátory se poměřují se skutečnými výsledky/výstupy/dopady projektu, přičemž důraz je kladen na množství, např. zvýšení HDP/osoba v daném regionu, počet zaměstnaných osob, snížení počtu nakažených osob, atd.
  Kvalitativní: nastavené indikátory se poměřují se skutečnými výsledky/výstupy/dopady projektu, přičemž důraz je kladen na kvalitu, např. implementace inovativních metod ve vzdělávání, získání nových dovedností

## Slide 10: ČASOVÁ POSLOUPNOST EVALUACE
Evaluace by měla být začleněna do všech fází projektového řízení a měla by být prováděna:
  Ex-ante:
    Analýza současného stavu
    Identifikace potřeb
  Průběžně:
    Hodnocení dílčích aktivit
    Směřování projektu v jeho životním cyklu (reflexe)
  Ex-post:
    Hodnocení výstupů/výsledků/dopadů
    Doporučení pro další akce

## Slide 11: KRITÉRIA versus INDIKÁTORY
Kritérium:
  Je úhel pohledu, z kterého bychom chtěli aktivitu hodnotit
Indikátor:
  Je poznatek nebo míra použitá při sběru dat s ohledem na stanovená kritéria
Příklad: Ve vzdělávacím programu pro děti z venkovských oblastí mohou být přijata 2 kritéria – jedno pro vybavení, druhé pro přístup ke službám:
  Kritérium: vybavení – Indikátor: počet vybudovaných škol
  Kritérium: přístup ke službám – Indikátor: % chlapců a dívek navštěvujících školu

## Slide 12: MĚŘENÍ KVALITY
Při měření kvality se standardně používají následující charakteristiky:
Soudržnost
Účinnost
Efektivnost
Relevantnost
Udržitelnost
Dopad

## Slide 13
DĚKUJI ZA POZORNOST 