## Slide 1: PRODEV
IDENTIFIKACE PROJEKTU I
Datum: 9. března 2011
Project management for community development workers
Číslo projektu: 2009-1-FR1-LEO05-07400

## Slide 2: IDENTIFIKACE PROJEKTU
Není definován „standardní“ přístup k identifikaci projektu
Kontext každého projektu je unikátní a je potřeba jej sladit s ostatními již implementovanými aktivitami
Každá organizace, která chce intervenovat v dané oblasti musí zvolit specifický přístup s ohledem na očekávané výstupy/výsledky/dopady

## Slide 3: FUNKCE IDENTIFIKACE
Pochopení kontextu (umístění)
Shromáždění obecných a konkrétních informací o situaci, ve které bude projekt realizován
Porozumění organizaci a způsobu, jakým operují/intervenují jednotlivé zúčastněné strany projektu v daném prostředí
Posouzení problémů a příležitostí v daném kontextu
Návrh projektu
Stanovení priorit, řešení problémů a posílení dynamiky projektu
Umístění projektu ve vztahu k veřejné politice a rozvojovým programům
Identifikace (klíčových) zájmových skupin
Zahájení projektové dynamiky
Stimulovat účast « konečných příjemců »
Sestavit a otestovat partnerství

## Slide 4: FUNKCE IDENTIFIKACE
Jednotlivé výsledky z identifikační fáze se projeví současně – nemohou být rozděleny – což je jedna z metodologických obtíží implementace rozvojových projektů:
  Projektová dynamika je podpořena prostřednictvím sběru informací a tvorby návrhu projektu
  Návrh projektu by měl být založen na porozumění kontextu dané situace a zároveň by měl definovat rozsah celé analýzy

## Slide 5: ANALÝZA A FORMULACE PROJEKTU
Projektová idea je většinou koncipována menší skupinou jednotlivců
Prvním krokem v identifikačním procesu je stanovení rozsahu problému, který byl již identifikován
Druhým krokem je další rozvinutí jádra problému prostřednictvím analýzy

## Slide 6: ANALYTICKÁ STUDIE
Analytická studie je základem pro identifikaci projektu, jelikož pomáhá vytvořit a formulovat přehled a systém zahrnující:
  Výzvy
  Základní otázky a citlivé problémy
  Obtíže a příležitosti
  Přijetí strategických voleb
Analýza by neměla být vnímána jako prostý popis situace:
  Analýza je dynamická (zkoumá vyvíjecí se procesy)
  Vychází jak z budoucích možností, tak i problémů
  Je prvním krokem k mobilizaci (klíčových) zájmových skupin a konečných příjemců projektu

## Slide 7: ANALYTICKÁ STUDIE
V průběhu přípravy studie je potřeba si dávat pozor na:
  Ztrátu celkového náhledu na problém, která je způsobena zaměřením na sběr irelevantních dat
  Přílišné zaměření na sektorovou logiku
  Selektivní data a záměrné zkreslování určité reality
  Vytvoření analýzy na základě předchozího projektu, který byl již ukončen

## Slide 8: HLAVNÍ ČÁSTI ANALYTICKÉ STUDIE
Situační analýza
Analýza problému
Analýza (klíčových) zájmových skupin
Všechny 3 části mohou být provedeny v libovolném pořadí
Musí být zahrnuty do projektové dokumentace

## Slide 9: ANALÝZA SITUACE
Cílem je zabránit sběru příliš velkého množství nepotřebných informací
Je důležité zajistit dostatek informací, ale je třeba se vyhnout příliš podrobným informacím, které v daném případě nemají žádný přínos.
Informace mohou být členěny do 4 základních skupin:
Informace o geografické oblasti
Informace o rozvojových aktivitách
Informace o zacílené tematické oblasti
Praktické informace
Při získání informací je potřeba zohlednit:
Identifikaci očekávaného výsledku
Identifikaci vhodné úrovně detailnosti informací
Identifikaci důležitosti každého aspektu projektu

## Slide 10: CHARAKTER INFORMACÍ
Informace o daném území:
  Historie
  Demografie
  Kultura a náboženské vyznání
  Ekonomické ukazatele
  Infrastruktura a dostupné služby
  Administrativní a politické instituce
  Vazby na sousední lokality (kraje, regiony, okresy)
  Současná situace, např. politická stabilita
Informace o místním rozvoji:
  Rozvojové politiky: národní, regionální
  Politiky rozvojové pomoci
  Rozvojové programy a iniciativy

## Slide 11: CHARAKTER INFORMACÍ
Informace o problému identifikovaném v rámci projektu:
  Sektorové politiky
  Statistická data týkající se jednotlivých problémů
  Uskutečněné výzkumy a studie
Praktické informace:
  Náklady a dostupnost zdrojů: práce, materiály, doprava
  Fiskální informace: daně a poplatky
  Možnosti komunikace v dané oblasti

## Slide 12: ZDROJE INFORMACÍ
Veřejné instituce:
  Centralizované a decentralizované úřady
  Všeobecná a specializovaná výzkumná pracoviště
  Místní a regionální úřady
  Univerzity, vzdělávací a výzkumná pracoviště
Soukromé organizace:
  Poradenské organizace
  Profesní a tematické sítě/asociace
  Nestátní neziskové organizace

## Slide 13: ZDROJE INFORMACÍ
Publikace:
  Noviny, časopisy, magazíny
  Specializované webové stránky
  Knihy
  Ostatní publikace
Konkrétní osoby:
  Lidé žijící v dané lokalitě
  Dobrovolníci
  Pracovníci technické pomoci

## Slide 14
DĚKUJI ZA POZORNOST