## Slide 1: PRODEV
Identifikace projektu č.8
Datum: 23. března 2011
Project management for community development workers
Číslo projektu: 2009-1-FR1-LEO05-07400

## Slide 2: VÝBĚR A SCHVÁLENÍ FORMULACE PROJEKTU
Předložení výsledků analytické studie
Analytická studie by neměla poskytovat řešení, ale měla by objasnit skutečnost, ve které se mají dané intervence uskutečnit.
Syntéza by měla propojit hypotézy formulované ještě před analytickou studií s výsledky z předchozích typů analýz a zkoumat jejich soudržnost. K vytvoření syntézy je třeba brát v potaz čas, intenzitu jevů a propojení mezi různými prvky.
Na konci syntézy jsou vytvořena doporučení pro strategii projektu:
  priority intervencí, cílová skupina
  strategické alternativy, hlavní zúčastněné strany

## Slide 3: ROZVOJ STRATEGIE PROJEKTU
Konfrontací v průběhu konzultací a vyjednávání se mohou projevit priority jednotlivých účastníků, jež pak mohou být dále projednávány.
Projekt bude vybrán na základě posouzení výsledků nebo zhodnocením strategických priorit a veřejnou politikou sponzorů.
Zvážení veřejných politik a strategií
Projektové přístupy: shora dolů Zdola nahoru
↓ ↑
↓ ↑
Projekt
Potřeby – spodní část
Strategie – veřejné politiky
Strategie – veřejné politiky
Projekt
Potřeby – spodní část

## Slide 4: Shora - dolů
Pokud dárci pocházejí z veřejného sektoru, tak se stává, že jsou jejich priority spojené s veřejnými politikami.
Výzvy k podání projektů jsou na těchto veřejných politikách založeny. Aby se mohl držitel projektu přihlásit, musí vyplnit žádost. V první částí těchto žádostí je držitel požádán o prokázání vztahu mezi projektem a strategií a politikou dárce.
Jedním z kritérií pro získání prostředků z fondů je právě soulad mezi projektem a těmito aspekty.
Tato myšlenka předpokládá, že držitel projektu je schopen se na věci dívat z větší dálky. Musí přemýšlet o globálních dopadech a celkových cílech.

## Slide 5: Zdola - nahoru
Strom problémů (nebo graf příčin a následků)
je často používán k vytyčení problémů, které je potřeba řešit přednostně a podle toho je uspořádat.
Při vytváření «Stromu problémů» by mělo být rozhodnuto, co je hlavním problémem. Tento problém pak bude umístěn ve spodní části kmene. Účastnící poté určí primární dopady a důsledky tohoto základního problému a napíšou je do hlavních větví stromu. Menší větve jsou vyhrazené pro vedlejší efekty (důsledky).
Hlavními etapami jsou:
určení jednoho nebo dvou základních (počátečních) problému(ů), které se dotýkají cílové(ých) skupin(y)
určení problémů/jejich omezujících faktorů
analýza a určení vztahů příčiny a důsledku a vytvoření prvního návrhu problémového stromu.
kontrola logiky příčinnosti

## Slide 6: Strom problémů

## Slide 7: Formulace projektu
Jakmile bude stanoveno téma a cíle, formulace projektu by měla být natolik relevantní, aby byla zrealizována v praxi.
měla obsahovat přesný a kompletní popis jednotlivých prvků vybrané strategie. Měla by poskytnout přehled alespoň o
  Cílové skupině
  Očekávaných výsledcích projektu
  Rozsahu činností potřebných k dosažení těchto výsledků
  Začlenění partnerů a pozici držitele projektu
  Vnějších vazbách
Pro formulaci projektu, zejména pak očekávaných výsledků a plánovaných činností, může být použit „Strom řešení“ nebo „Strom cílů“

## Slide 8: Strom cílů
Je nutné stanovit si jak obecné, tak konkrétní cíle.
Uspořádat cíle do hierarchické struktury, jež je určena mírou konkrétnosti a časem realizace.
Cíle stejného řádu by měly být na shodné úrovni obecnosti.
Cíle by měl být SMART.
Pro následnou implementaci je
vhodné stanovit časový
harmonogram a odpovědné
osoby.

## Slide 9: Udržitelnost formulace projektu
Je posledním krokem k identifikace projektu.
Má několik složek:
Technická (technologie x náklady)
Organizační (kapacity a zdroje k efektivní implementaci)
Politická (provádí vláda odpovídající regionální politiku?)
Sociální a kulturní (socio-kulturní normy a postoje, rovná distribuce a přístup k výhodám)
Ekonomická a finanční (zajistí fin. zdroje udržitelnost i po skončení projektu?)
Environmentální udržitelnost (omezení negativních vlivů, škodlivých dopadů)
Ekonomická udržitelnost je stěžejní. Nástrojem ekon.hodnocení je plánovaný výkaz zisků a ztrát. Rozvojový projekt je smysluplný, pokud efekty, ke kterým přispěl, přetrvávají i po ukončení projektu.

## Slide 10: Specifické studie Studie proveditelnosti
je dokumentace, která slouží k posouzení skutečnosti, zda je zamýšlený projekt realizovatelný a pokud ano, tak s jakými výsledky.
Zpracovává se v předinvestiční fázi projektu
Definuje kvalitu, efektivitu a udržitelnost projektu.
Tato studie je velmi nákladná a pohybuje se až do 5% z investičních nákladů.
Nemá jednoznačnou a standardní strukturu.
Má odpovědět na otázku, zda náklady investičního díla bude možno pokrýt výnosy projektu.

## Slide 11
Obsah studie proveditelnosti:
Výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu a analýza jeho potřebnosti
Popis projektu a jeho aktivit /etap
Management projektu a projektový tým
Technické a technologické řešení projektu
Způsob zajištění projektu
Zajištění investic
Harmonogram realizace včetně rozpočtu
Finanční a ekonomická analýza
Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
Analýza a řízení rizik
Vliv projektu na životní prostředí
Zhodnocení projektu na základě výsledků studie
Upozornění a doporučení

## Slide 12: ROZVOJOVÁ STRATEGIE
Cíle projektu se zaměřují na komplexní přeměnu složité reality. Projekt potřebuje vytvářet mimo měřitelné výsledky projektu i dlouhodobý dopad, a proto může být tato transformace kritická. Při procesu formulace strategie jsou svým způsobem důležité i relativní cíle, protože tak dochází k přenesení hlavních cílů na obecnější rovinu.
V případě rozvoje strategie je třeba zvážit odpověď na následující otázky:
  Je možné přizpůsobit programový či projektový přístup?
  Pokud by se chtěli zúčastnit místní subjekty, je možné je považovat za prioritní?
  Měl by se projekt v prvé řadě soustředit na investice do fyzických prostředků a zařízení nebo na nemateriální podporu?
  Jak velkou kapacitu realizujících organizací by měl projekt vybudovat?
  Měla by mít z projektu užitek pouze cílová skupina nebo by měl projekt mít širší dopad?
  Do jaké míry by mělo být možné provádět změny v průběhu realizace projektu? Jak velká flexibilita by měla být povolena?
  Kolik času a energie by mělo být vynaloženo na přípravu a formulaci projektu (klíčové faktory úspěchu či strategie)? – a průzkum doplňujících informací?
  Měla by být inovace prioritou?
  Do jaké míry by měla být genderová problematika, životní prostředí či ohrožené skupiny začleněny do projektu?
Výběr aktivit je konkrétním vyjádřením strategie.

## Slide 13
DĚKUJI ZA POZORNOST 