## Slide 1: PRODEV
Programování projektu I
Datum: 30. března 2011
Project management for community development workers
Číslo projektu: 2009-1-FR1-LEO05-07400

## Slide 2: DEFINICE PROGRAMOVÁNÍ
Programování projektu představuje:
  Vývoj souboru akcí a/nebo aktivit za účelem dosažení specifických cílů
  Tyto akce by měly:
    Být logické a návazné
    Mít stanoveny indikátory pro monitoring a evaluaci
    Obsahovat definici předpokladů pro implementaci

## Slide 3: UMÍSTĚNÍ PROJEKTU V ROZVOJOVÉ STRATEGII
Projektové cíle slouží k transformaci určité reality, jíž jsou součástí
Jak je transformace provedena je zásadní otázkou, jelikož je potřeba:
  Dosáhnout dlouhodobého dopadu projektu při
  Zajištění měřitelných/kvantifikovatelných výsledků projektu
Umístění projektu v rámci strategie je důležité pro identifikaci provázanosti cílů a jejich realokaci

## Slide 4: ZÁKLADNÍ OTÁZKY
Měl by být aplikován programový nebo projektový přístup?
Mělo by být prioritou zapojení a budování kapacity (klíčových) zájmových skupin?
Měl by se projekt primárně zaměřit na investice do infrastruktury/vybavení nebo na nemateriální pomoc?

## Slide 5: ZÁKLADNÍ OTÁZKY
Do jaké míry by měl projekt budovat kapacitu implementačních struktur?
Měli by být zástupci klíčových jedinými příjemci projektových výstupů nebo by měl být zajištěn širší dopad?
Do jaké míry by mělo být možno dělat změny v průběhu implementačního procesu? Jak je projekt flexibilní?

## Slide 6: ZÁKLADNÍ OTÁZKY
Kolik času a energie by mělo být vynaloženo na přípravu a formulaci projektu a na vyhledávání doplňujících informací?
Měla by být preferována inovativnost projektu?
Do jaké míry by měly být zohledněny genderové záležitosti, životní prostředí, sociálně vyloučené skupiny, atd.?

## Slide 7: KRITÉRIA
Při umisťování projektu v rámci strategie by měla být posuzována následující kritéria:
  Kritéria příležitostí a priorit (používají se při stanovování strategické orientace projektu)
  Kritéria kvality (používají se v průběhu formulace projektu)
  Kritéria udržitelnosti (používají se při identifikaci předběžných podmínek úspěšnosti)

## Slide 8: TYPY PROJEKTŮ
Typy projektů dle zaměření:
  Investiční projekty (tvrdé projekty)
  Neinvestiční projekty (měkké projekty)
Partneři projektů:
  Projekt s finančními a nefinančními partnery
  Projekt pouze s finančními partnery
  Projekt pouze s nefinančními partnery
  Projekt bez partnerů

## Slide 9: LOKALIZACE PROJEKTU
Projekt může být z geografického hlediska s ohledem na předpokládaný dopad umístěn na různých úrovní:
  Lokální úroveň
  Regionální úroveň
  Národní úroveň
  Mezinárodní/Evropská úroveň
  Mezikontinentální úroveň

## Slide 10: STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ
Národní a regionální rozvoj z pohledu centralizovaných a decentralizovaných orgánů:
  Národní rozvojové plány a strategie
    Př. Národní rozvojový plán České republiky
  Regionální rozvojové plány a strategie
    Př. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje
  Lokální rozvojové plány a strategie
    Př. Integrovaný plán rozvoje města

## Slide 11: NADNÁRODNÍ STRATEGIE
Dle geografické lokalizace projektu je potřeba respektovat a následovat také strategie na mezinárodní/mezikontinentální úrovni
Jako příklady mohou být uvedeny:
  Evropa 2020
  Strategie rozvojové spolupráce ACP-EU
  Strategie rozvojové spolupráce Afrika-EU
  a mnoho dalších …

## Slide 12: ROZDÍLY V ČASOVÉM PLÁNOVÁNÍ STRATEGIÍ
Strategie a plánování rozvoje je potřeba sledovat také z časového hlediska
Rozdíly v časovém plánování:
  Krátkodobé plány a strategie
    Většinou v délce trvání 0 – 1 rok
  Střednědobé plány a strategie
    Většinou v délce trvání 1 – 3 roky
  Dlouhodobé plány a strategie
    Většinou v délce trvání 3 – 5 let

## Slide 13
DĚKUJI ZA POZORNOST 