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Kalkulace realizovaných finančních nákladů projektu v roce 2002 a předpokládaných finančních nákladů projektu v roce 2003, včetně podrobného zdůvodnění jednotlivých položek.

Plánované kumulativní rozložení dotací a vkladů v r. 2002 podle předpokladu vycházejícího z návrhu projektu podává následující tabulka:

	Účel 
	Rozpočet projektu, v tis. Kč

	NIV
	dotace 
	vklad
	celkem
	komentář

	1. Elsevier
	1206
	1360
	2566
	Licence 2003

	2. Springer
	2197
	0
	2197
	Licence 2003

	3. ACS
	1160
	655
	1815
	Licence 2002

	4. nákup čas.
	254
	0
	254
	

	5. MMS
	475
	240
	715
	

	6. mzdy
	20
	952
	972
	

	7. pojištění + FKSP
	7
	333
	340
	

	8. cestovné
	40
	20
	60
	

	9. režie
	0
	173
	173
	

	10. odpisy
	0
	67
	67
	

	celkem
	5359
	3800
	9159
	


Na základě platnosti pokynu Ministerstva financí ČR č. 66 z 22.11.2001, a to zejména podle znění bodu 1., písmeno e)(“…poskytovatel uvolňuje účelové prostředky přímo i jednotlivým spolupříjemcům ve výši a termínech stanovených v jeho rozhodnutí“), došlo k přerozdělení dotace poskytované v minulých letech řešení projektu přímo STK a to o částky deklarované v projektu jako účelové dotace (NIV) na rok 2002:

	
	Předpoklad, v tis. Kč
	Skutečné čerpání dotací v roce 2002

	Instituce
	ACS
	nákup časopisů
	cestovné
	ACS
	nákup časopisů
	cestovné

	Knihovna VŠCHT
	500
	32
	  20
	504648,34
	27351,66
	20000

	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského  kraje
	0
	17
	0
	0
	17000
	0

	Studijní a vědecká knihovna Moravskoslezsk.

kraje v Ostravě
	0
	13
	0
	0
	1)10548,19
	0

	Knihovna Západočeské univerzity v Plzni
	0
	192
	0
	0
	192000
	0

	Celkem
	500
	254
	20
	504648,34
	246899,85
	20000

	
	
	
	774 
	
	
	771548,19


Původní předpoklad rozdělení dotací a vkladů v r. 2002 pro STK podává tato tabulka:

	Účel 
	Rozpočet projektu, v tis. Kč

	NIV
	dotace 
	Vklad
	celkem

	1. Elsevier
	1206
	1160
	2366

	2. Springer
	2197
	0
	2197

	3. ACS
	660
	0
	660

	4. nákup čas.
	0
	0
	0

	5. MMS
	475
	240
	715

	6. mzdy
	20
	390
	410

	7. pojištění + FKSP
	7
	136
	143

	8. cestovné
	20
	10
	30

	9. režie
	0
	80
	80

	10. odpisy
	0
	0
	0

	celkem
	4585
	2016
	6601


Skutečné částky se v roce 2002 v jednotlivých položkách poskytnuté dotace několikrát měnily. Poslední písemná žádost o schválení změn v čerpání dotace v oblasti nákupu multilicencí pro přístup k elektronickým časopisům nakladatelství Elsevier Science, Springer a ACS byla na MŠMT zaslána v dopise čj. STK/272/02 ze dne 13.112002 (viz příl. č. 1), v němž řešitelský tým zpřesnil rozložení čerpání dotace a navrhl využití  vzniklých úspor prostřednictvím úhrady vyššího poplatku ACS na rok 2002 a předplacením licence Elsevier na rok 2003. Zpřesňující informace jsou uvedeny dále v textu. Samotné úspory vznikly výhodným letošním vývojem devizového kurzu koruny vůči euru i dolaru; další posilování naší měny na konci roku 2002 způsobilo, že výsledné částky na úhradu předplatného elektronických časopisů na rok 2003 byly ještě nižší, než jsme uvedli ve výše jmenovaném dopise. Po konzultaci se zadavatelem projektu bylo STK povoleno navýšit částku v položce cestovné z původních 20 tis. Kč až na 29 115,37 Kč. 
Licenční poplatky Elsevier a Springer na rok 2002 byly uhrazeny z finančních prostředků roku 2001, v letošním roce jsme tedy sjednávali licenční podmínky na rok 2003 včetně jejich úplného uhrazení. Tento postup, tj. použití finančních prostředků roku předešlého na uhrazení elektronických časopisů roku následujícího, byl schválen dopisem MŠMT ze dne 1.8.2002 (viz příl. č. 2), kde se píše: “Ustanovení § 49 zákona č.218/2002 Sb. chápeme jednoznačně tak, že umožňuje zaplacení předplatného novin a časopisů bez ohledu na jejich fyzickou formu, tj. i v elektronické podobě s tím, že zákon nestanoví formu novin a časopisů, na jejichž předplatné lze poskytnout zálohu.“
Skutečné čerpání dotací a vkladů v roce 2002 v STK podává následující tabulka:

	
	Původní rozdělení dotace
	
	Skutečné čerpání

	
	dotace
	vklad
	celkem
	1)změna dotace 11/02
	dotace
	vklad
	celkem

	1. Elsevier
	1 206
	1 360
	2 566
	1 782 264
	1 811 315,75
	0
	1 811 315,75

	2. Springer
	2 197
	0
	2 197
	1 589 856
	1 574 261,91
	0
	1 574 261,91

	3. ACS
	660
	0
	660
	690 880
	668 316,97
	0
	668 316,97

	4. nákup čas.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. MMS
	475
	240
	715
	475 000
	474 990
	280 217,91
	755 207,91

	6. mzdy
	20
	390
	410
	20 000
	20 000
	457 085
	477 085

	7. pojištění + FKSP
	7
	136
	143
	7 000
	7 000
	160 125
	167 125

	8. cestovné
	20
	10
	30
	20 000
	29 115,37
	12 941,94
	42 057,31

	9. režie
	0
	80
	80
	0
	0
	0
	0

	10. odpisy
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	celkem
	4 585
	2 016
	6 601
	4 585 000
	4 585 000
	910 369,85
	5 495 369,85


Komentář:

1. Multilicence Elsevier Science (ES) / Science Direct (SD)

Náklady licenční smlouvy pro konsorcium VPK na rok 2002 byly (podobně jako u konsorcia Springer) hrazeny  z  dotace  na  rok  2001.  Náklady   na  licenci  pro  rok  2003  činí  v  přepočtu  celkem  1 811 315,75 Kč, celá částka byla uhrazena z dotace na rok 2002.

2. Multilicence Springer Verlag

Původní částka 2197 tis. Kč byla nejprve upravena na hodnotu 1 589 856,- Kč (předpokládaný ekvivalent    51 129,-   EUR).   Konečná   částka    po   započtení  všech   kurzových   rozdílů   činila 

1 574 261,91 Kč na předplatné elektronických časopisů zprostředkovaných službou Link na rok 2003 (rok 2002 byl hrazen z finančních prostředků loňské dotace).

3. Multilicence American Chemical Society (ACS) 

Pro uhrazení konsorciálního přístupu k elektronickým textům tohoto nakladatelství byla pro rok 2002 plánována dotace v celkové výši 1 060 tis. Kč. Z této částky bylo v souladu s metodickým pokynem MF ČR č. 66 převedeno na VŠCHT 500 tis. Kč jako částečná kompenzace nákladů na pořízení přístupu k elektronickým zdrojům ACS. V průběhu roku 2002 se podařilo dojednat z uživatelského hlediska velmi žádoucí přístup do ACS Archives, který podstatně zvyšuje hodnotu licence ACS. V souladu se závěry oponentního řízení projektu za rok 2001 se současně podařilo zvýšit počet členů konsorcia ACS na současných osm.

Z rozšířených finančních prostředků dotace roku 2002 bylo na rok 2002 a 2003 uhrazeno:

· 4 000 USD za přístup do ACS Archives (za stávající 4 členy konsorcia + nové 3 (4) členy) vše na rok 2002

· 5 590 USD za 15% web Access fee pro přístup do kompletního ACS Journals package  předplacených STK na rok 2002

· 12 000 USD za přístup do ACS Archives pro všech 8 členů konsorcia na rok 2003

Výše uvedené platby jsou důsledkem rozšíření konsorcia ACS o další 4 členy a dojednání konsorciálního přístupu do ACS Archives nad rámec licenční smlouvy pro rok 2001.

Konsorcium ACS tvoří v současnosti následující knihovny:

Státní technická knihovna, Knihovna Vysoké školy chemicko-technologické, Knihovna Univerzity Pardubice, Ústřední knihovna VUT v Brně,1) Knihovna Masarykovy univerzity v Brně, Univerzitní knihovna Univerzity Hradec Králové, Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, Středisko vědeckých informací Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze2).

Na  úhradu  těchto  nákladů  byla  v  upraveném  rozpisu částek dotace přidělené STK vyhrazeno 690 880,- Kč.   Konečná    zaplacená   částka    byla   opět   nižší   než   tento    předpoklad   a  činila 

668 316,97 Kč.

4. Časopisy

Kromě elektronických časopisů resp. licencí pro přístup k elektronickým verzím časopisů bylo v rámci VPK zakoupeno, tak jako v předchozích letech, několik titulů tradičních (tištěných) časopisů, které citelně chybějí uživatelské obci níže uvedených knihoven, a které doplňují široké spektrum titulů časopisů nabízených prostřednictvím služeb VPK. Celkově nízký letošní kurz dolaru umožnil nakoupit takových titulů více (viz příl. č. 3, dopis MŠMT ze dne 17.10.2002 čj. 27 683/2002-31).  Studijní a vědecká knihovna Moravskoslezského kraje v Ostravě nevyčerpala celou přidělenou částku 13 tis. Kč a 2 451,81 Kč převedla v lednu 2003 zpět do státního rozpočtu. Předplatné   titulu   zajišťovaného   Knihovnou  VŠCHT  bylo  v  roce  2002  také  levnější,  o částku  4 648,34 Kč byla zvýšena úhrada elektronických časopisů ACS na rok 2002.

Přehled jednotlivých titulů 

	Knihovna
	Titul (tituly)
	Předpokládaná cena
	Skutečně čerpané částky

	MSVK Ostrava
	Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft
	13 000
	10 548,19

	VŠCHT
	Journal of Physical Chemical Data
	32 000
	27 351,66

	SVKPK Plzeň
	Journal of the American Ceramic Society
	17 000
	17 000

	ZČU Plzeň
	Automatica, Computer, Mechanism and Machine Theory, International Journal of Image and Graphics, International Journal of Speech Technology, Applied Mathematics and Mechanics
	192 000
	192 000

	Celkem
	9 titulů 
	254 000
	246 899,85


Poznámka: na tyto časopisy docházející běžnou poštou se ani v letošním roce nevztahovala platba DPH. 

5. MMS

	Účel 
	Předpoklad v tis. Kč
	Skutečné čerpání

	NIV
	dotace 
	vklad
	dotace
	vklad

	MMS
	475
	240
	474 990
	280 217,91


Rovnoměrnost čerpání byla ovlivněna čtvrtletními či pololetními platbami, které z větší části proběhly v prosinci 2002, obě položky byly vyčerpány, rozdíl 10 Kč v čerpání dotace se promítl do zvýšení položky cestovné.

6. Mzdové prostředky

Z dotace programu byly nárokovány prostředky na odměnu řešiteli a v souladu s propozicemi programu, tj. na základě doporučení oponentů byla tato odměna v prosinci 2002 vyplacena.. 

	Účel 
	Předpoklad v tis. Kč
	Skutečné čerpání

	NIV
	dotace 
	vklad
	dotace
	vklad

	Mzdy
	20
	952
	20 000
	958 195


7. Cestovné

Cestovné bylo čerpáno pro uhrazení nezbytných nákladů na cesty spojené především s jednáním s vydavateli, jejichž tituly tvoří základ koordinačního fondu VPK, v  roce 2002 se jednalo především o účast na konferenci Online Meeting 2002 v Londýně v termínu 3. - 5.12. 2002, cestovné – účelová dotace poskytnutá VŠCHT byla vyúčtována a doložena patřičnými doklady k 31.12.2002 (viz příl. č. 4).

	Účel 
	Předpoklad v tis. Kč
	Skutečné čerpání

	NIV
	dotace 
	vklad
	Dotace
	vklad

	VŠCHT
	20
	10
	20 000
	4 311

	STK
	20
	10
	29 115,37
	12 941,94

	Cestovné
	49
	20
	49 115,37
	17 252,94


Částka dotace poskytnutá STK byla se souhlasem zadavatele projektu upravena směrem nahoru tak, aby se vyrovnaly rozdíly v předpokládaném a skutečném (způsobeném příznivým kurzem koruny v roce 2002) čerpání dotace na nákup elektronických časopisů

8. Odpisy

Jedná se o odpisy zařízení pořízených v prvním roce řešení projektu.

Přehled plánovaných odpisů v roce 2002

	Odpisy
	Předpokládaný vklad v tis. Kč
	Skutečné čerpání

	MSVK Ostrava
	52
	20 768

	SVK Plzeň
	15
	15 000

	celkem
	67
	35 768


V roce 2002 došlo k neopravitelné pozáruční závadě na scanneru (viz příl. č. 5, prohlášení autorizovaného servisu) zakoupeném MSVK Ostrava pro účely poskytování služeb v rámci VPK. Tento scanner byl již fyzicky předán STK a bude vyřazen z evidence majetku STK. Vklad MSVK Ostrava se v položce odpisy v roce 2002 oproti původním předpokladům tedy liší. 

Kalkulace předpokládaných finančních nákladů projektu v roce 2003

	Účel 
	Rozpočet projektu na rok 2003 v tis. Kč

	NIV
	dotace 
	vklad
	Celkem

	1. multilicence  ES
	1207
	1440
	2647

	2. multilicence Springer
	2197
	0
	2197

	3. multilicence ACS
	1281
	715
	1996

	4. nákup časopisů
	281
	0
	281

	5. MMS
	525
	260
	785

	6. mzdy
	20
	990
	1010

	7. pojištění
	7
	355
	362

	8. cestovné
	40
	20
	60

	9. režie
	0
	184
	184

	10. odpisy
	0
	67
	67

	Celkem
	5558
	4031
	9589


Investiční prostředky nejsou na rok 2003 plánovány.

Komentář k jednotlivým položkám tabulky:

1.-3. Multilicence ES, Springer, ACS  

   Částky uvedené v tabulce budou využity na hrazení předplatného multilicencí pro přístup k elektronickým zdrojům nakladatelství Elsevier Science, Springer a ACS.

4. Časopisy

Kromě elektronických časopisů resp. licencí pro přístup k elektronickým verzím časopisů je  na rok 2003 plánován nákup 9 titulů tradičních (tištěných) časopisů:

	Knihovna
	Titul (tituly)

	SVK Ostrava
	Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft

	VŠCHT
	Journal of Physical Chemical Data

	SVK Plzeň
	Journal of the American Ceramic Society

	ZČU Plzeň
	Automatica, Computer, Mechanism and Machine Theory, International Journal of Image and Graphics, International Journal of Speech Technology, Applied Mathematics and Mechanics


	Účel 
	Rozpočet projektu na rok 2003 v tis. Kč

	NIV
	dotace 
	vklad
	Celkem

	nákup časopisů
	281
	0
	281


5. Mezinárodní meziknihovní služby (MMS)

	Účel 
	Rozpočet projektu na rok 2003 v tis. Kč

	NIV
	dotace 
	vklad
	Celkem

	MMS
	525
	260
	785


6. Mzdové prostředky

Mzdové prostředky jsou v položce vklad plánovány na přepočtený stav pracovníků nositele 1,7 a spolunositelů 4,4; celkem 6,1 a dále v položce dotace na odměnu řešiteli.

	Účel 
	Rozpočet projektu na rok 2003 v tis. Kč

	NIV
	dotace 
	vklad
	Celkem

	mzdy
	20
	952
	972


7. Pojištění

Náklady na zdravotní a sociální pojištění (vč. odvodů z odměn řešiteli) jsou plánovány v r. 2003 takto: 

	Účel 
	Rozpočet projektu na rok 2003 v tis. Kč

	NIV
	dotace 
	vklad
	Celkem

	pojištění
	7
	335
	342


8. Cestovné

Cestovné je plánováno na úhradu nezbytných nákladů na cesty spojené především s licenčními jednáními a koordinací nákupu elektronických informačních zdrojů dostupných prostřednictvím VPK. 

	Účel 
	Rozpočet projektu na rok 2003 v tis. Kč

	NIV
	dotace 
	vklad
	Celkem

	cestovné
	40
	20
	60


9. Režijní náklady

Režijní náklady nositele a spolunositelů jsou na  r. 2003 plánovány takto:

	Účel 
	Rozpočet projektu na rok 2003v tis. Kč

	NIV
	dotace 
	vklad
	Celkem

	režie
	0
	178
	178


10. Odpisy

Zbývající části vkladů nositele a spolunositelů tvoří odpisy zařízení pořízených v prvním roce řešení:

	Účel 
	Rozpočet projektu na rok 2003 v tis. Kč

	NIV
	dotace 
	vklad
	Celkem


	odpisy
	0
	67
	67


Průběžná zpráva o realizaci projektu

Projekt „Multifunkční centrum Virtuální polytechnické knihovny jako zdroj informací pro oblast technických a aplikovaných přírodních věd“ předložila Státní technická knihovna v listopadu 1999 do výběrového řízení programu „Informační zdroje pro výzkum a vývoj“. Tento projekt již prošel dvěma průběžnými oponentními řízeními: v lednu a prosinci roku 2001.

Cílem projektu, jehož řešení bylo rozvrženo na léta 2000 –2003, je především:

· vytvořit věcné, organizační, personální a technologické podmínky pro koordinované a ekonomicky i uživatelsky účelné získávání informačních zdrojů  typu periodik v elektronické i tištěné formě klíčových z hlediska VaV

· a na jejich základě a s využitím meziknihovních služeb národních i mezinárodních zajistit přístup uživatelů k primárním informačním zdrojům v prostředí a technologiemi virtuální polytechnické knihovny (VPK).

a) Postup a metody řešení projektu LI200028 spočívají v souladu s návrhem schváleného projektu ve:

1. Zpracování organizačních dokumentů VPK, které určují metodické, organizační, personální, technické a finanční  principy poskytování služeb VPK, a to včetně koordinovaného budování fondu periodik, využívání tohoto fondu prostřednictvím technologie tištěných kopií dodávaných elektronickou cestou na základě objednávky v souborném katalogu periodik, společného nákupu a využívání multilicencí.

2. Zprovoznění multifunkčního centra VPK v STK a ostatních spolupracujících institucích, spočívající v poskytování služeb a ve vedení a správě souborného katalogu, uživatelských kont, příslušných technologií (SW souborného katalogu, aplikace technologie INVIK, SW pro komunikaci digitalizačních pracovišť, SW pro kontrolu přístupu registrovaných virtuálních uživatelů k licencovaným elektronickým zdrojům) a vedení komplexního účetnictví celého systému.

3. Zajištění konsorciálního přístupu k elektronickým informačním zdrojům prostřednictvím sjednaných multilicencí s vydavatelstvími Elsevier Science (služba Science Direct), Springer Verlag (služba Springer Link) a s American Chemical Society.

b) Zhodnocení výsledků a plnění cílů projektu 

Zadávací projekt pro rok 2002 předpokládal řešení následujících okruhů: 

· zajištění provozu souborného katalogu,  

· zajištění pokračování služeb VPK, 

· pokračování multilicencí elektronických informačních zdrojů sjednaných v rámci projektu, koordinace fondu časopisů Souborného katalogu VPK,

· sledování národních a mezinárodních aktivit, které by mohly být využity pro rozšíření a zkvalitnění aktivit daného projektu.

Tyto okruhy byly řešeny takto:

1. Souborný katalog VPK

Historie   poskytování   služeb  typu electronic document delivery (EDD) se  ve   Státní  technické  knihovně  datuje  již  od  roku  1997 (7. března, zahájení INVIKu). Dne 1. 6. 2001 byla  zahájena činnost Virtuální polytechnické knihovny jako nástupce předchozích služeb  EDD STK s rozšířením na výběr časopisů sdružení účastnických knihoven tvořících VPK. Z hlediska vnějšího uživatele se VPK jeví jako jedna, virtuální knihovna.

Jedním z důležitých řešených úkolů v oblasti Souborného katalogu VPK (SK VPK) byla otázka správy tohoto katalogu. Řešení vazby na úplné bibliografické záznamy bylo problematické. To souvisí s poměrně složitou správu souborného katalogu, který vznikl na základě „Seznamu technických a přírodovědných časopisů odebíraných do fondu STK a vybraných VŠ knihoven a SVK“. Tento seznam obsahuje pouze stručné záznamy o titulech časopisů. V současné době do něj přispívá 35 knihoven, i když ne všechny poskytují služby v rámci VPK. Propojení záznamů SK VPK na bibliografické záznamy bylo v polovině roku 2002 dokončeno společně se softwarem pro jeho dálkovou správu. SK VPK není nástroj bibliografický, ale uživatelský. Jde o to, aby uživatel našel titul pod pokud možno kterýmkoliv představitelným jménem. Především toto je důvod, proč za správu „svých“ titulů v SK VPK odpovídají příslušné knihovny. Pro účely dobudování a následného udržování SK VPK vznikla v STK funkce správce dat SK VPK.

Postup zpracování oprav záznamů Souborného katalogu VPK probíhal ve třech fázích:

První fáze (leden – duben 2002)

Probíhalo základní čištění záznamů asi 400 titulů časopisů, u kterých zbyly problémy po importu do SK VPK. Záznamy byly uloženy v excelovské tabulce, proběhla kontrola duplicit a sjednocení názvů. Pro zjištění aktuálních názvů časopisů v držení jiných knihoven než STK, byla použita e-mailová komunikace s knihovnami – odběrateli, resp. vlastníky těchto časopisů, které poslaly přesné bibliografické informace o jednotlivých titulech, opravené údaje o odběrech, případně i kopie titulních listů a tiráže. Všechny tyto změny byly zaznamenány přímo do webovského katalogu pomocí jednoduchého webovského formuláře, který umožňuje vyhledat záznam, měnit údaje o časopisech, zakládat nové záznamy a přidávat nebo i zcela měnit informace o odběrech konkrétních titulů jednotlivých knihoven. 

Druhá fáze (květen – srpen 2002)

V další části čištění záznamů v katalogu se opět pracovalo s excelovskou tabulkou, která byla získána exportem dat z programu  Dataflex. Změny se zaznamenávaly již pouze do tabulky, jejich aplikace na databázi byla zajištěna importem dat z tabulky a přepisem opravených záznamů. Záznamy obsahují identifikační číslo v databázi VPK, název periodika, podnázev a sérii, ISSN, místo vydání, vydavatele, zemi vydání. Soubor obsahoval přes 5000 záznamů. Následně se slučovaly a doplňovaly neúplné záznamy v databázovém systému MS Access z jiných zdrojů dat, např. OPAC časopisů  STK, Katalogu zahraničních periodik Národní Knihovny ČR a  České národní bibliografie. Klíčem pro spojování záznamů bylo identifikační číslo v databázi VPK, identifikační číslo z OPAC časopisů  STK, identifikační číslo z Katalogu zahraničních periodik Národní Knihovny ČR a ISSN.  Po hrubém doplnění údajů následovalo sjednocování názvových údajů časopisů, vymazání duplicitních názvů, po kterých počet záznamů klesl na 4500. 

Třetí fáze (konec roku  2002)

Po importování dat z tabulky do katalogu běží rutinní provoz katalogu a správce SK VPK již zaznamenává a řeší pouze drobné opravy záznamů. 

Řešení technického zlepšení zabezpečení služeb VPK probíhalo v následujícím časovém sledu:

15. 3. 2002 rozhodla interní porada řešitelů projektu v STK, že katalogizace záznamů pro SKVPK nebude probíhat v softwaru KP-WIN (tak, jak předpokládala průběžná oponentní zpráva řešení projektu v roce 2001),  ale přímo v databázi  SKVPK, kde budou ukládány zjednodušené záznamy o titulech (jako dosud) a bude stanoven algoritmus správy SK VPK pro zakládání záznamů o nových titulech časopisů, jejich modifikaci nebo rušení. Tento algoritmus byl po diskusích zpracován ve formě tabulky (viz příl.č. 6).

24. 5. 2002 byl rozeslán účastnickým knihovnám VPK dopis s dohodnutým návrhem postupu správy SK VPK a technologického řešení dalšího rozšiřování VPK. Návrh na rozšiřování VPK vychází z oddělení funkce vyhledávání v SK a funkce EDD. Souborné katalogy by byly členěny a  konstruovány podle oborů (polytechnický, lékařský, zemědělský, přírodní vědy apod.). Vyhledání by proběhlo v těchto katalozích spravovaných oborovými správci a do SC VPK by jen došla identifikace vyhledaného časopisu  a lokace (prostřednictvím parametru PID OpenURL). 

Na shromáždění spoluřešitelů projektu LI200028 dne  31. 5. 2002 řešitelé přednesli a vysvětlili zástupcům spoluřešitelských knihoven výše uvedený návrh. Účastníci byli vyzváni k rozšiřování retrospektivy odběrů titulů do minulosti před rok 1990 a ke katalogizaci titulů v současném SK VPK. Některé knihovny rozšíření i mimo oblast polytechniky podpořily a bylo necháno na jejich úvaze, jaké časopisy ze svých fondů do SK VPK zanesou (viz příl. č. 7, zápis z  jednání).

20. 6. 2002 proběhl seminář pro pracovníky Knihovny Akademie věd ČR v STK o systému VPK a o digitalizaci časopisů. Následně byla Knihovna Akademie věd ČR připojena jako  účastnická knihovna systému VPK (zatím je pasivním účastníkem). 

23. 7. 2002 byl předložen návrh na propojení systému MEDVIK a VPK v rámci projektu LI01018 a to jako paralelně pracujícího obdobného systému (jako VPK). 20. 8. 2002 byla uzavřena dohoda s Českou informační společností na vypracování návrhu Document Delivery System (EDD) pracujícího na principu odděleného Souborného katalogu  (generujícího OpenURL) a EDD nezávislého na operačním systému a umožňujícího vzájemné propojení nezávislých EDD. Do konce května roku 2003 by mělo dojít k podepsání realizační smlouvy na zprovoznění systému v Národní lékařské knihovně na databázi Oracle. 

2. Služby VPK

Běžný provoz systému VPK byl zahájen k 1.6.2001. Služby knihoven zúčastněných v systému VPK jsou poskytovány v jednotných časových lhůtách (obvyklá deklarovaná doba vyřízení požadavku je 72 hodin, skutečná je podstatně nižší) a za jednotnou cenu (2,- Kč za 1kopii + poštovné) s výjimkou knihovny VŠCHT, která pracuje pouze s jiným finančním režimem platným pro VŠCHT.

Ke konci roku 2001 poskytovalo služby VPK 22 aktivních účastníků sytému VPK, v roce 2002 ke kooperaci přistoupily další tři knihovny – Základní knihovna AV ČR, knihovna VÚ bavlnářského Ústí nad Orlicí a knihovna Sklářského ústavu Hradec Králové (viz příl. č. 7, seznam). S STK byla uzavřena dohoda o poskytování  konta  se  132  uživateli, v průběhu  roku  2002  bylo  založeno  dalších  51  uživatelských kont, 1 uživatelské konto bylo zrušeno. Z celkového počtu uživatelských kont uzavřelo smlouvu 87 fyzických osob a 91 právnických osob. 

Požadavky jsou vyřizovány do 48 – 72 hodin individuálně dle možností požádané knihovny. Otevřenou otázkou zůstává ne vždy vysoká kvalita poskytovaných kopií (což je dáno zkušeností obsluhy digitalizačního pracoviště), která je řešena formou reklamací prostřednictvím STK. Lze však předpokládat, že s množstvím poskytovaných kopií a případných reklamací se bude zvyšovat i kvalita poskytovaných služeb.

Služby VPK začaly být poskytovány uživatelům od  června 2001 s tím, že uživatelé předchozího systému INVIK měli možnost se přihlásit do nového systému. Do konce roku 2001 bylo uzavřeno 132 uživatelských kont a nabízené služby v STK byly poskytovány jak klasickou cestou – poštou, e-mailem, tak prostřednictvím VPK.

V roce 2002 přistoupily do systému VPK jak další spolupracující knihovny, tak další uživatelé systému. Objemy došlých požadavků ze systému VPK se zvyšují oproti klasickému způsobu zpřístupňování primárních zdrojů.

Dá se předpokládat, že s rozšiřováním fondu souborného katalogu VPK, zkvalitňováním poskytovaných služeb mimo SK VPK, vyšší automatizací knihoven a počítačové vyspělosti uživatelů budou požadavky na služby z VPK ještě nějaký čas stoupat, ale trend je limitován informační potřebou uživatelů v závislosti na dostupnosti či nedostupnosti dalších informačních zdrojů získaných do českých knihoven z programu LI. Výhledově se chystá rozšíření repertoáru poskytovaných služeb z VPK, především MVS a rešeršní služby.

Služby poskytované prostřednictvím uživatelských kont jsou objednávány WWW formulářem z uživatelského konta a hrazeny z finanční hotovosti složené na uživatelském kontě. 

Základními službami, které VPK poskytuje, jsou:

· Kopie dodávané elektronickou cestou

· Reprografické kopie

· Kopie "Current contents"

· Výpůjčky a kopie ze zahraničí 
· Kopie dodávané elektronickou cestou

Uživatel služeb VPK má možnost objednat si z žádaného titulu nalezeného v SK VPK kopie dodávané elektronickou cestou. Objednávka se podává prostřednictvím www formuláře přístupného z SK VPK. 

Objednané kopie jsou uživateli zpřístupněny na jeho uživatelském kontě v souboru PDF (záleží na celkové velikosti souboru, který by neměl přesáhnout 1 MB, v takovém případě bude uživateli zpřístupněno více souborů – dle potřeby). Kopie (dodávané elektronickou cestou) jsou na uživatelském kontě zpřístupněny po dobu jednoho týdne ode dne vystavení.

Kopie dodávané elektronickou cestou poskytují všechny účastnické knihovny kromě knihovny VŠCHT, u jejíchž titulů tato služba není nabízena.

· Reprografické kopie

Uživatel služeb VPK má možnost objednat si  z žádaného titulu nalezeného v SK VPK xerokopie. Objednávka se podává prostřednictvím www formuláře přístupného ze SK VPK.

Xerokopie jsou uživateli zasílány poštou vyřizující knihovnou.

·  Kopie "Current contents"

Pokud účastnická knihovna VPK poskytuje tuto službu, může si uživatel objednat xerokopie nebo kopie (dodávané elektronickou cestou) obsahu každého nově došlého čísla žádaného periodika. Tato služba se objednává prostřednictvím www formuláře přístupného z uživatelského konta. Kopie (dodávané elektronickou cestou) jsou na uživatelském kontě zpřístupněny po dobu jednoho týdne ode dne vystavení. Tuto službu poskytuje dosud pouze STK.

· Výpůjčky a kopie ze zahraničí 
Není-li ve fondech časopisů jednotlivých účastnických knihoven VPK požadovaný dokument, může uživatel VPK požádat o jeho zapůjčení nebo zaslání kopií prostřednictvím meziknihovních služeb STK (tuto službu poskytuje pouze STK). STK požaduje u kolektivních uživatelů prověření požadavku v databázi KZP – Souborný katalog-zahraniční periodika, resp. SKK – Souborný katalog – knihy + v online databázích s celonárodní licencí – EIFLDirect, Link Springer, ProQuest5000. Požadavky podávají uživatelé prostřednictvím WWW formuláře ze svého uživatelského konta.

Objednávání dokumentů ze zahraničních knihoven a institucí se řídí platnými předpisy pro oblast mezinárodních meziknihovních služeb. MMS VPK obstarává pouze dokumenty z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd s technikou souvisejících.

Služby ze souborného katalogu VPK i mimo něj poskytují všechny aktivní knihovny, služby MMS a Current Contents pouze STK. 

V průběhu roku 2002 prošlo Servisním centrem VPK následující množství požadavků:

	Celkový počet požadavků
	12460

	· zamítnuto
	1802

	· vyřízeno
	10658


Komentář: z tabulky vyplývá, že počet zamítnutých požadavků činí cca 14% z celkového objemu. Požadavek je zamítnut většinou z následujících důvodů: špatná bibliografická citace (tj. uživatel zašle „neexistující“ údaje), žádané číslo časopisu ještě do knihovny nedošlo či (u starších čísel) již v knihovně není, uživatel žádá o titul, který knihovna ve svém fondu nemá. Servisní centrum VPK se snaží dohledávat požadavky, které byly v prvním kole zamítnuty; uživatel se tedy vyřízení „svého“ požadavku  vždy dočká, jen s menší časovou prodlevou. 

Rozložení požadavků podle typu poskytnutých služeb:

	Kopie článků
	4542

	Kopie obsahů časopisů
	1845

	Výpůjčky a kopie ze zahraničí
	4171


V roce 2002 směrovalo pouze na STK následující počet požadavků:

	Kopie článků
	6993

	· zamítnuto
	829

	· vyřízeno
	6166

	Kopie obsahů časopisů
	1845

	Výpůjčky a kopie ze zahraničí
	4171

	· zamítnuto
	611

	· vyřízeno
	3560


Koordinace fondu časopisů Souborného katalogu VPK

Koordinovat tvorbu fondů tištěných verzí časopisů zúčastněných knihoven byl již od začátku jeden ze základních cílů tohoto projektu. Celému řešitelskému týmu se jedná o co největší účelnost při vynakládání finančních prostředků, kdy finanční prostředky ušetřené odstraněním duplicitních odběrů jsou využity na nákup nových titulů časopisů dosud chybějících v knihovních fondech.

Současný stav koordinace těchto fondů  je podmíněn několika faktory:

· Podmínky licenčních smluv týkajících se přístupů k elektronickým verzím časopisů:

někteří poskytovatelé (např. Elsevier Science) umožňují přístup k elektronickým verzím časopisů pouze za předpokladu zachování objemů odběrů tištěných titulů. Tyto podmínky potvrzené ve smlouvách jsou v praxi ze strany poskytovatele licence vykládány v neprospěch knihoven. V loňském roce se knihovny pokusily o koordinaci licenčních titulů a ačkoliv byl knihovnami dodržen princip zachování finanční rovnováhy nákupu tištěných časopisů tím, že za zrušený duplicitní titul byl objednán titul nový ve stejném finančním objemu, tato knihovna byla ze strany poskytovatele licence sankcionována. Je však třeba dodat, že tento model licencí již v podstatě končí a nastupuje nový, kde odběr tištěných časopisů nehraje hlavní roli při tvorbě zákaznické ceny.

· Zlepšení nástrojů pro správu SK VPK:
přibližně od června roku 2002 mají spolupracující knihovny k dispozici zlepšený nástroj pro koordinaci nákupu časopisů do svých fondů. Po označení pravděpodobnosti nákupu titulů na příští rok všemi zúčastněnými knihovnami umožní správce SK VPK zobrazení všech těchto informací. Jednotliví pověření pracovníci tak sami vidí, které tituly a s jakou pravděpodobností v následujícím roce pořídí pouze jejich instituce a kde je naopak překryv v odběrech. Rozhoduje-li se knihovna na základě tohoto zjištění titul neobjednat, je povinna se s ostatními dohodnout (za pomoci správce SK VPK) na odběrech tak, aby nakonec titul v SK VPK zcela nechyběl.

Vítězství tohoto principu bylo umožněno posunem ve vžitých představách uživatelů i knihovníků že tištěný dokument je za určitých podmínek dostupnější, využitelnější a jeho fyzické vlastnosti pro uživatele vlídnější než elektronická forma. Jistě k tomu přispěla i vysoká operativnost a kvalita služeb poskytovaných v rámci VPK. Základní  materiál pro koordinaci odběru časopisů, který byl předložen komisi jako součást loňské oponentní zprávy, nebyl dále rozpracováván jako metodický tištěný materiál, ale na jeho prvky a principy byl brán zřetel při zlepšování celého technického prostředí SK VPK.
3. Multilicence elektronických informačních zdrojů 

V roce 2002 probíhalo na základě dojednaných licenčních smluv rutinní využívání přístupu k elektronickým verzím plných textů periodik vydavatelství Elsevier Science a  Springer. Současně pokračovala jednání o licenci ACS (American Chemical Society) na rok 2002, kterou se nepodařilo dojednat v roce 2001.

SD/Elsevier Science

V souladu s uzavřenou licenční smlouvou proběhlo v únoru 2002 rozdělení tzv. „transaction allowance (TA)“ – bonusu umožňujícího členům konsorcia omezené stažení plných textů z titulů, které nejsou členy konsorcia předplaceny. Výsledná tabulka obsahující i kontaktní osoby byla SD zaslána únoru 2002. V průběhu února a března 2002 probíhalo odlaďování přístupů do TA pro jednotlivé členy konsorcia – nastavování TA na kontech jednotlivých členů konsorcia z technických a kapacitních důvodů SD dosud neprovedlo. Podle sdělení  zástupce SD je však rozdělení TA v roce 2002 mezi členy konsorcia ze strany SD platné.

Statistický server SD fungoval v průběhu roku 2002 bez problémů, statistiky za jednotlivé měsíce byly průběžně zhruba s 1,5 měsíční technologickou prodlevou aktualizovány. (viz příl. č. 9, statistické tabulky využívání SD).

V průběhu roku se vyskytly menší obtíže s přístupem do některých předplacených a nepředplacených titulů – tyto problémy byly e-mailem konzultovány se SD a poté napraveny. Služba jako celek fungovala spolehlivě.

U příležitosti konference Inforum 2002 v květnu v Praze byly se zástupkyní ScienceDirect (SD) pí. Koot konzultovány otázky související mj.s pohlcením vydavatelství Academic Press (AP) vydavatelstvím Elsevier Science. Pí. Koot sdělila možné varianty smluvního řešení této situace – mj. zrušení obou smluv ke konci roku 2002 a dojednání nové smlouvy pro přístup do obou skupin titulů. Zástupce STK ji informoval o obtížích, které by tímto řešením vznikly (zejména v administraci a financování obou projektů LI, v jejichž rámci je každá ze služeb zajišťována). Současně navrhl, aby licenční smlouva se SD, jejíž platnost vyprší koncem roku 2003, zůstala v platnosti do konce roku 2003 a nebyla měněna. Tyto skutečnosti byly sděleny spoluřešitelům projektu/členům konsorcia SD na společné schůzce, která se konala 31.5.2002 v STK. Na této schůzce bylo doporučeno ponechat obě licenční smlouvy (tj. se SD a AP) v platnosti. Tento požadavek nakonec SD po náročných jednáních akceptovalo. Vzhledem k výše uvedenému sloučení však bude od ledna 2003 sjednocen přístup do titulů SD a bývalého AP pouze z webovských stránek SD (webovské stránky AP/IDEAL budou k tomuto datu zrušeny).

Na dalším jednání s s pí. Koot (která se zúčastnila v říjnu t.r. konference vysokoškolských knihoven v Praze) následně STK požadovala pokud možno jednoznačné odlišení titulů SD a AP na serveru SD současně s požadavkem oddělení sledovaných statistických údajů (licence AP je řešena v rámci projektu LI 01018, v jehož zprávě za rok 2002 jsou uvedeny další podrobnosti). Oba požadavky byly akceptovány, technické řešení na serveru SD by tomu mělo odpovídat.

Počátkem května nahlásili všichni členové konsorcia VPK údaje o využití SD pro účely MVS. 

V prosinci 2002 bylo ve spolupráci se členy konsorcia zahájeno jednání o rozdělení kvót TA na rok 2003. Dostupné statistiky využívání SD prokazují, že jde o velmi frekventovanou službu, poskytující i nadále velmi kvalitní informace. Ve srovnání se srovnatelným obdobím roku 2001 došlo v roce 2002 k dalšímu zvýšení zájmu o tuto službu cca o 6%. V roce 2002 bylo využívání služby SD v podstatě bezproblémové. Dosavadní způsob využívání plně ospravedlňuje relativně vysokou cenu licenčního poplatku a lze předpokládat, že průměrná cena jednoho staženého článku v roce 2002 i nadále poklesne.

Základní informace o konsorciu SD jsou uvedeny na webovských stránkách INVIK STK na adrese http://www.stk.cz/info_elsevier.html. 

Springer/LINK

Přístup do elektronických verzí plných textů nakladatelství Springer prostřednictvím dojednané celostátní multilicence probíhal v roce 2002 v podstatě bezproblémově. Počet účastníků konsorcia postupně rostl až na současných 82 knihoven, vysokých škol, ústavů apod. (v roce 2002 se tedy přibylo dalších 13 účastníků).

Ve dnech 12. a 13. března 2002 se ve školicím středisku STK uskutečnilo školení uživatelů služby LINK – lektorkou byla pí. Wolf. Ta zde oznámila úmysl LINK podstatně přepracovat dosavadní velmi jednoduchý způsob vykazování statistických údajů; statistiky LINK by tak byly kompatibilní mj. i s požadavky ICOLC. Slíbený statistický server však do dne sepsání této zprávy poskytovatel služby LINK nezpřístupnil. 

Do STK jsou tak i nadále zasílány pouze čtvrtletní statistické přehledy v podobě excelových tabulek, vykazující pouze počty stažených článků za jednotlivé členy konsorcia resp. z jednotlivých titulů LINK. Do září 2002 bylo staženo celkem 135 926 článků z celkem 451 titulů nabízených v současnosti v LINK, což je prakticky stejný počet jako za celý rok 2001. Ve srovnatelném období roku 2001 bylo staženo celkem 80 450 článků. Zájem o tuto službu tedy vzrostl o 68%, do počtu stažených článků se však promítá i zvýšený počet členů konsorcia. (viz příl. č. 10, statistiky Link). Individuální statistické přehledy využívání služby LINK spoluřešitelských institucí projektu LI 00028 a některých dalších členů konsorcia LINK jsou distribuovány mailem.

V průběhu roku byly řešeny menší potíže s přístupem několika členů konsorcia do plných textů LINK. Ve většině případů byly způsobeny souběhem konsorciální licenční smlouvy a individuálních požadavků těchto institucí. Potíže byly korespondenční cestou projednány se zástupci LINK a vzápětí odstraněny.

Informace o konsorciu LINK/Springer jsou k dispozici na www stránkách INVIK STK http://www.stk.cz/info_springer.html, pokyny pro zájemce o účast v konsorciu jsou k dispozici na URL http://www.stk.cz/konsorcium_springer.html.

American Chemical Society - ACS

Licenční smlouva pro přístup do plných textů elektronických časopisů vydávaných ACS (ACS Web Edition) byla v loňském roce podepsána do konce roku 2001, s opcí automatického prodloužení na rok příští. Přístup do elektronických časopisů ACS pro čtyři členy konsorcia tak fungoval v roce 2002 bez přerušení.

Prakticky po celý rok 2002 jednala STK se zástupcem ACS p. Pittsem o podmínkách licenční smlouvy na rok 2002. Předpokladem byl rozšířit licenční smlouvu o velmi žádaný přístup do archivů ACS (ACS Archives) a dále rozšířit počet členů konsorcia o další instituce.

Od května roku 2002 umožnila ACS členům konsorcia bezplatný zkušební přístup do ACS Archives, který trval do konce června 2002.

Jednání s p. Pittsem byla bohužel velmi zdlouhavá, jeho odpovědi na návrhy STK přicházely se značným zpožděním. Teprve 30.5.2002 proběhla za jeho účasti v STK schůzka, na které byly projednány rámcové otázky rozšíření konsorcia a některé klauzule licenční smlouvy. Na základě této schůzky vypracovala STK podrobné připomínky k textu licenční smlouvy a podmínkám využívání (ACS Web Editions and ACS Journal Archives - Terms and Conditions of Use). Ing. Šilhánek (VŠCHT) rovněž kontaktoval potenciální zájemce o členství v konsorciu ACS. O členství projevily zájem tři instituce – Masarykova univerzita Brno, Univerzita Palackého Olomouc a Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové. 

Na připomínky STK reagovala ACS přes četné urgence opět se značným zpožděním, takže teprve koncem října 2002 bylo možno odsouhlasit text licenční smlouvy na zbytek roku 2002 a rok 2003 a provést propočet výdajů na licenci z prostředků dotace projektu. Do konce roku 2002 byl uhrazen alikvotní díl licenčního poplatku za přístup do Web Edition a Archivů na rok 2002 pro nové členy konsorcia, alikvotní části za přístup do ACS Archives pro stávající členy konsorcia na rok 2002 a dále předplacení přístupu do ACS Archives pro všechny členy konsorcia na rok 2003. Část dotace věnovaná na pokrytí nákladů na předplatné elektronického přístupu do ACS Web Edition (kompletní package) pro STK a VŠCHT již byla po dohodě rozdělena a částky byly převedeny.

V současnosti je umožněn stávajícím členům konsorcia přístup jak do Web Edition tak do Archivů.

Statistické údaje o využívání této služby nejsou dosud k dispozici. Podle smlouvy by postupně měly být kompatibilní s doporučeními ICOLC.

4. Sledování mezinárodních aktivit v této oblasti 

Mezinárodní aktivity v konsorciální oblasti byly sledovány prostřednictvím seminářů a konferencí s převážně mezinárodní účastí. Z hlediska poskytnutých informací byly nejdůležitější:

· semináře a přednášky pražské konference Inforum (22. – 23.5.2002), kde byl projekt prezentován v bloku „Velkoplošné licence na elektronické informační zdroje a jejich využití“ 

· konference Knihovny současnosti (24.9. – 26.9.2002, Seč u Chrudimi) , kde se problematice nákupu a využití elektronických časopisů věnovala sekce „Strategie knihoven“

· Celostátní porada vysokoškolských knihoven (22. – 23.10. 2002, Praha) - vzhledem k tomu, že se jedná o fórum vysokoškolských knihoven, byla tématika elektronických informačních zdrojů a elektronických časopisů letos jednou z hlavních. Mezi informačně nejzajímavější – z hlediska řešení projektu LI200028 – byla vystoupení p. Annemarie Koot a Sandry Grijzenhout (Elsevier Science) a p. Vladimíra Karena (AiP).

· Konference a veletrh Online Meeting 02 (3. – 5. 12. 2002, Londýn), jejíž hlavní náplň je odraz změn v informační společnosti, zvyšování efektivity vyhledávání informací, zlepšování přístupu k informacím a sdělování zkušeností informačních specialistů (cestovní zpráva viz příl. č. 11).

c) Dosažení etapových cílů řešení projektu

Porovnáním úkolů, zadaných na rok 2002 v návrhu projektu a následně schválených jeho přijetím Radou programu, se zhodnocením výsledků a plněním cílů projektu vytčenými na rok 2002, lze konstatovat, že zadané úkoly byly splněny. Splnění cílů projektu stanovených smlouvou potvrzují i oba oponentské posudky (viz příl. č. 12). Oponenti ( PhDr. Stanislava Bícová, CSc. a Ing. Aleš Brožek) považují za důležité zejména faktické funkční propojování VPK a systému MEDVIK, úsilí nad zajištěním efektivní koordinace získávání titulů tištěných periodik a nárůst objemu služeb poskytovaných prostřednictvím systému VPK.

d) Zpřesnění cílů řešení pro rok 2003

Nejdůležitějším úkolem roku 2003 je poskytování služeb v rámci Virtuální polytechnické knihovny nejméně ve stejné kvalitě jako dosud. To znamená udržovat Souborný katalog VPK v dobrém, aktuálním stavu (včetně sledování možností zlepšení použitých softwarových nástrojů) a dbát o zlepšování kvality služeb nejen Servisního centra VPK, ale především spolupracujících knihoven (např. zlepšováním technické kvality dodávaných kopií). Neméně důležité je zajistit pokračování přístupu ke zdrojům elektronických forem časopisů a nadále pečlivě sledovat statistická data o jejich skutečném využívání.

Oponentní posudky doporučují zaměřit se na možnost vydání letáků či stručných příruček k využívání multilicence Springer/LINK a i nadále při licenčních jednáních nezapomínat na sjednávání přístupu i pro „remote users“. Tyto návrhy a připomínky budou využity při řešení projektu v roce 2003.

Rok 2003 je posledním rokem řešení tohoto projektu. Uživatelé jsou již na „své“ elektronické informační zdroje a komfortní služby VPK zvyklí. V tomto roce půjde především o zajištění kvalitní kontinuity (tj. s co nejmenšími časovými prodlevami) poskytování těchto služeb i v příštích letech.

V Praze
dne: 24.1.2003
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1) Studijní a vědecká knihovna Moravskoslezského kraje v Ostravě nevyčerpala zcela přidělenou dotaci a částku 2451,87 Kč převedla v lednu 2003 zpět do státního rozpočtu.


1) viz žádost o změnu v čerpání účelové dotace z listopadu 2002


1) spolunositelé projektu LI200028


2) akademické knihovny stojící mimo projekt LI200028
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