Tento komentář k uznaným nákladům je rozčleněn do kalkulací a zdůvodnění jednotlivých položek v souladu s údaji uvedenými v části 4.3.4. Tabulka způsobilých nákladů. 

Na konci je uvedena souhrnná tabulka sumarizující celkové náklady.

Veškeré kalkulace licenčních zdrojů uvedené v zahraničních měnách (EUR a USD) jsou přepočítávány v kurzu ke dni předložení projektu. Kurzové riziko je jedním ze známých, současně je ale rizikem pro řešení navrhovaného projektu nejzávažnějším. Rozdíl v údajích uvedených v jednotlivých licenčních smlouvách, kalkulacích a v těchto tabulkách je způsoben zaokrouhlením částek, změnami v elektronickém předplatném, které některé členské instituce nahlásily dodatečně, po podpisu smluv a dále pohybem kurzu (některá členská předplatná již byla uhrazena). Podrobně viz přílohu Kalkulace.xls.

2009

Zahájení řešení k 1.10.2009

Částky v tis. Kč

F1
Osobní:
celkové náklady na mzdy a platy včetně povinných zákonných odvodů:

- uznané náklady celkem: 108,8

- z toho dotace ze SRU: 16,4

- vklad (pouze NTK): 92,4

F1.1
Mzdy a platy


Všichni členové řešitelského kolektivu jsou zaměstnanci uchazeče (NTK) a na řešení projektu se budou podílet níže vyčísleným podílem svého pracovního úvazku vyjádřeného v Kč. Údaje o jejich platech odpovídají mzdovým předpisům. Podrobnější informace o řešitelském týmu jsou uvedeny v části 4.3.2. návrhu projektu. 

- uznané náklady celkem: 80

- z toho dotace ze SRU: 12

- vklad (pouze NTK):  68

F1.3
Povinné zákonné odvody


Jedná se o zákonné odvody do fondů sociálního, zdravotního a FKSP.

- uznané náklady celkem: 28,8

- z toho dotace ze SRU: 4,4

- vklad (pouze NTK): 24,4

Řešitelský tým:

•
Žižková, Štěpánka, Mgr.

•
Bayer, Jan, PhDr.

•
Římanová, Radka, PhDr.

•
Sadílková, Barbora, BBus (Hons)

•
Svoboda, Martin, Ing.

Komentář:

Řešitelský tým v roce 2009 bude zajišťovat zejména uživatelskou podporu, administraci a bezproblémový provoz konsorcionálního bezbariérového zpřístupňování všech licencovaných zdrojů, tj. ScienceDirect Freedom Collection, SpringerLink Journals, InterScience Journals a Scopus a dokončovat přípravu dodatku ke smlouvě na zpřístupnění databáze Scopus upravující změnu ve složení členů konsorcia. 

F5
Služby


Úhrada licenčních poplatků za konsorcionální přístup k elektronickým informačním zdrojům. Vyjádřeno v Kč při kurzu 21,- Kč/1,- USD a 29,- Kč/1,- EUR, včetně DPH.


- uznané náklady celkem: 239 636 232

- z toho dotace ze SRU: 71 458 913

- vklad: 168 177 319

•
ScienceDirect Freedom Collection, nakladatelství Elsevier Science

Licenčním modelem „e-only“ (tj. úhrada je vázána na zpřístupnění elektronické verze titulů, úhrada tištěného předplatného je na úvaze jednotlivých členů, není povinná) je zpřístupněno přes 2000 časopisů z technických, lékařských a aplikovaných přírodních věd. Sleva pro členy konsorcia na tištěnou formu těchto časopisů je 75 % katalogové ceny titulů.

- uznané náklady celkem:138 586 569 

- z toho dotace ze SRU: 46 190 960

- vklad: 92 395 609 

•
SpringerLink Journals, nakladatelství Springer Verlag

Licenčním modelem „e-only“ (tj. úhrada je vázána na zpřístupnění elektronické verze titulů, úhrada tištěného předplatného je na úvaze jednotlivých členů, není povinná) je zpřístupněno přes 1600 časopisů z technických, lékařských a aplikovaných přírodních věd a elektronické knihy z kolekce Computer Science Library, která obsahuje i prestižní edici Lecture Notes in Computer Science a Lecture Notes in Mathematics. 

Sleva pro členy konsorcia na tištěnou formu časopisů je 75 % katalogové ceny titulů.


- uznané náklady celkem: 29 847 250

- z toho dotace ze SRU:  8 342 862

- vklad:  21 504 388    

•
InterScience Journals, nakladatelství John Wiley and Sons

Licenčním modelem „e-only“ (tj. úhrada je vázána na zpřístupnění elektronické verze titulů, úhrada tištěného předplatného je na úvaze jednotlivých členů, není povinná) je zpřístupněno přes 1000 časopisů z technických, lékařských a aplikovaných přírodních věd. Sleva pro členy konsorcia na tištěnou formu časopisů je 85 % katalogové ceny titulů.


- uznané náklady celkem: 30 219 407

- z toho dotace ze SRU: 2 805 014

- vklad:  27 414 393 

•
Scopus

V databázi je nyní zařazeno více než 34 tisíc titulů. Uživatelé konsorcií NTK mají i touto cestou přístupné příslušné předplacené plné texty.

- uznané náklady celkem: 40 983 006

- z toho dotace ze SRU: 14 120 077

- vklad: 26 862 929

Komentář k úhradám za EIZ:

V roce 2009 jsou požadovány prostředky na úhradu předplatného na přístup k EIZ na rok 2010. Důvodem je zejména minimalizace rizik spočívajících v neznámém vývoji kurzů koruny vůči zahraničním měnám (EUR, USD). Vklad do úhrady je realizován z vlastních prostředků institucí.

F7
Další provozní - Cestovné


Konference, pro které je požadována podpora ze SRU, jsou (zpravidla výročními) akcemi, na kterých je možno získat/sdílet informace a poznatky o organizaci a činnosti konsorcií, způsobech využívání elektronických informačních zdrojů a nových trendech v této oblasti. Jedná se např. o: Konferenci Online meeting (Londýn), Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem, ECDL, CASLIN apod. Účast členů řešitelského kolektivu je z tohoto hlediska velmi žádoucí a navštívené akce se budou v jednotlivých letech řešení lišit podle aktuální potřeby a nabídky.


- uznané náklady celkem: 50

- z toho dotace ze SRU:  10

- vklad:  40

2010

F1
Osobní: celkové náklady na mzdy a platy včetně povinných zákonných odvodů.


- uznané náklady celkem: 301,9

- z toho dotace ze SRU: 65,3

- vklad (pouze NTK): 236,6

F1.1
Mzdy a platy

Všichni členové řešitelského kolektivu jsou zaměstnanci uchazeče (NTK) a na řešení projektu se budou podílet níže vyčísleným podílem svého pracovního úvazku vyjádřeného v Kč. Údaje o jejich platech odpovídají mzdovým předpisům. Podrobnější informace o řešitelském týmu jsou uvedeny v části 4.3.2. návrhu projektu.  

- uznané náklady celkem: 222

- z toho dotace ze SRU: 48

- vklad (pouze NTK): 174

F1.3
Povinné zákonné odvody

Jedná se o zákonné odvody do fondů sociálního, zdravotního a FKSP.

- uznané náklady celkem: 79,9

- z toho dotace ze SRU: 17,3

- vklad (pouze NTK): 62,6

Řešitelský tým:

•
Žižková, Štěpánka, Mgr.

•
Bayer, Jan, PhDr.

•
Římanová, Radka, PhDr.

•
Sadílková, Barbora, BBus (Hons)

•
Svoboda, Martin, Ing.

Komentář:

Řešitelský tým v roce 2010 bude zajišťovat zejména uživatelskou podporu, administraci a bezproblémový provoz konsorcionálního bezbariérového zpřístupňování konsorcií na zpřístupnění licencovaných zdrojů, tj. ScienceDirect Freedom Collection, SpringerLink Journals, InterScience Journals a Scopus, což zahrnuje zejména součinnost s jednotlivými vydavatelstvími a providerem (Suweco CZ, s.r.o.) na jedné straně a s jednotlivými členy konsorcií na straně druhé. Bude pokračovat zpřístupňování kolekce elektronických informačních zdrojů odborné i výzkumné komunitě na principu portálových řešení a federativních vyhledávacích nástrojů. Další propagace a popularizace licencovaných zdrojů bude realizována prostřednictvím workshopů pro odbornou i laickou veřejnost.

F5
Služby

Úhrada licenčních poplatků za konsorcionální přístup k elektronickým informačním zdrojům. Vyjádřeno v Kč při kurzu 21,- Kč/1,- USD a 29,- Kč/1,- EUR, včetně DPH.

- uznané náklady celkem: 165 141 486

- z toho dotace ze SRU: 37 204 789 

- vklad: 127 936 697              

•
ScienceDirect Freedom Collection, nakladatelství Elsevier Science

licenční model a rozsah popsán v tabulce k roku 2009

- uznané náklady celkem: 91 191 847

- z toho dotace ze SRU: 18 698 261

- vklad: 72 493 586

•
SpringerLink Journals, nakladatelství Springer Verlag

licenční model a rozsah popsán v tabulce k roku 2009


- uznané náklady celkem: 20 000 338

- z toho dotace ze SRU:  0

- vklad: 20 000 338

•
InterScience Journals, nakladatelství John Wiley and Sons

licenční model a rozsah popsán v tabulce k roku 2009

- uznané náklady celkem: 28 335 461

- z toho dotace ze SRU: 616 268

- vklad: 27 719 193

•
Scopus


- uznané náklady celkem: 25 613 840

- z toho dotace ze SRU:  17 890 260

- vklad: 7 723 580     

Komentář k úhradám za EIZ:

V roce 2010 jsou požadovány prostředky na úhradu poloviny objemu předplatného na přístup k EIZ na rok 2011, druhá polovina bude hrazena z prostředků poskytnutých v roce 2011. Předplatné přístupu do SpringerLink Journals bylo kalkulováno a uhrazeno kompletně z prostředků roku 2009. Vklad do úhrady je realizován z vlastních prostředků institucí.

F7
Další provozní - Cestovné

Konference, pro které je požadována podpora ze SRU, jsou (zpravidla výročními) akcemi, na kterých je možno získat/sdílet informace a poznatky o organizaci a činnosti konsorcií, způsobech využívání elektronických informačních zdrojů a nových trendech v této oblasti. Jedná se např. o: Konferenci Online meeting (Londýn), Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem, ECDL, CASLIN apod. Účast členů řešitelského kolektivu je z tohoto hlediska velmi žádoucí a navštívené akce se budou v jednotlivých letech řešení lišit podle aktuální potřeby a nabídky.

- uznané náklady celkem: 100

- z toho dotace ze SRU: 70

- vklad: 30

2011

F1
Osobní: celkové náklady na mzdy a platy včetně povinných zákonných odvodů.


- uznané náklady celkem: 301,9

- z toho dotace ze SRU: 65,3 

- vklad (pouze NTK): 236,6

F1.1
Mzdy a platy

Všichni členové řešitelského kolektivu jsou zaměstnanci uchazeče (NTK) a na řešení projektu se budou podílet níže vyčísleným podílem svého pracovního úvazku vyjádřeného v Kč. Údaje o jejich platech odpovídají mzdovým předpisům. Podrobnější informace o řešitelském týmu jsou uvedeny v části 4.3.2. návrhu projektu.  

- uznané náklady celkem: 222

- z toho dotace ze SRU: 48

- vklad (pouze NTK): 174

F1.3
Povinné zákonné odvody


Jedná se o zákonné odvody do fondů sociálního, zdravotního a FKSP.


- uznané náklady celkem: 79,9

- z toho dotace ze SRU: 17,3 

- vklad (pouze NTK): 62,6

Řešitelský tým:

•
Žižková, Štěpánka, Mgr.

•
Bayer, Jan, PhDr.

•
Římanová, Radka, PhDr.

•
Sadílková, Barbora, BBus (Hons)

•
Svoboda, Martin, Ing.

Komentář:

Řešitelský tým v roce 2011 bude pokračovat v  zajišťování uživatelské podpory, administrace a bezproblémového provozu zpřístupnění licencovaných zdrojů, tj. ScienceDirect Freedom Collection, SpringerLink Journals, InterScience Journals a Scopus, nadále podporovat a rozvíjet zpřístupňování kolekce elektronických informačních zdrojů odborné i výzkumné komunitě na principu portálových řešení a federativních vyhledávacích nástrojů.  Bude pokračovat zpřístupňování kolekce elektronických informačních zdrojů odborné i výzkumné komunitě na principu portálových řešení a federativních vyhledávacích nástrojů. Další propagace a popularizace licencovaných zdrojů bude realizována prostřednictvím workshopů pro odbornou i laickou veřejnost. V tomto roce bude řešitelský tým na základě vyhodnocení statistických dat připravovat ke zveřejnění varianty možného řešení zajištění (zejména z finančního hlediska) pokračování konsorcionálního zpřístupnění výše zmíněných informačních zdrojů po ukončení řešení projektu.

F5
Služby


Úhrada licenčních poplatků za konsorcionální přístup k elektronickým informačním zdrojům. Vyjádřeno v Kč při kurzu 21,- Kč/1,- USD a 29,- Kč/1,- EUR, včetně DPH.

- uznané náklady celkem: 157 631 587

- z toho dotace ze SRU: 36 446 484

- vklad: 121 185 103

•
ScienceDirect Freedom Collection, nakladatelství Elsevier Science

licenční model a rozsah popsán v tabulce k roku 2009


- uznané náklady celkem: 88 447 474

- z toho dotace ze SRU: 20 577 428

- vklad: 67 870 046

•
SpringerLink Journals, nakladatelství Springer Verlag

licenční model a rozsah popsán v tabulce k roku 2009


- uznané náklady celkem: 21 547 699

- z toho dotace ze SRU: 2 590 286

- vklad: 18 957 413

•
InterScience Journals, nakladatelství John Wiley and Sons

licenční model a rozsah popsán v tabulce k roku 2009

- uznané náklady celkem: 28 710 336

- z toho dotace ze SRU: 2 560 413

- vklad: 26 149 923       

•
Scopus


- uznané náklady celkem: 18 926 078

- z toho dotace ze SRU: 10 718 357

- vklad: 8 207 721

Komentář k úhradám za EIZ:

V roce 2011 jsou požadovány prostředky na úhradu doplatku za přístup k EIZ na rok 2011. Vklad do úhrady je realizován z vlastních prostředků institucí.

F7
Další provozní - Cestovné

Konference, pro které je požadována podpora ze SRU, jsou (zpravidla výročními) akcemi, na kterých je možno získat/sdílet informace a poznatky o organizaci a činnosti konsorcií, způsobech využívání elektronických informačních zdrojů a nových trendech v této oblasti. Jedná se např. o: Konferenci Online meeting (Londýn), Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem, ECDL, CASLIN apod. Účast členů řešitelského kolektivu je z tohoto hlediska velmi žádoucí a navštívené akce se budou v jednotlivých letech řešení lišit podle aktuální potřeby a nabídky.


- uznané náklady celkem: 100 

- z toho dotace ze SRU: 70

- vklad: 30

Souhrn 2009 – 2011

Částky v tis. Kč

F1 Osobní 

- uznané náklady celkem: 712,6 

- z toho dotace ze SRU: 147

- vklad: 565,6
Dotace tvoří 20,6 % celkových uznaných nákladů
F1.1 Mzdy a platy

- uznané náklady celkem: 524 

- z toho dotace ze SRU: 108

- vklad: 416

F1.3 Povinné zákonné odvody

- uznané náklady celkem: 188,6

- z toho dotace ze SRU:  39

- vklad: 149,6

F5 Služby (zdroje) včetně DPH

- uznané náklady celkem: 562 411

- z toho dotace ze SRU: 145 111

- vklad: 417 300
Dotace tvoří 25,8 % celkových uznaných nákladů
F7 Další provozní - Cestovné

- uznané náklady celkem: 250

- z toho dotace ze SRU: 150

- vklad: 100
Dotace tvoří 60 % celkových uznaných nákladů

V roce 2009 – 2011 je podíl dotace a ZO 146 073,6 tis. Kč, což je 25,9 % celkových uznaných nákladů 563 373,6 tis. Kč (neveřejné zdroje ZN: 417 300 tis. Kč).
Vklad do projektu je tvořen výnosy z pronájmů, nájmů, služeb knihovny a pod.

